Aprob,

Primarul orașului Sărmașu

ec. Botezan Valer

Nr. 1507/16.02.2023

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A ORAȘULUI SĂRMAȘU, PE ANUL 2022

Primăria Orașului Sărmașu

| Tel. 0265421855 | Str. Republicii nr. 63 | www.orasulsarmasu.ro |
| --- | --- | --- |
| Fax. 0265421018 | Orașul Sărmașu, cod poștal 547515 | primaria@sarmasu.ro |

| ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SĂRMAŞU PRIMAR |  |
| --- | --- |

Cuvânt înainte,

Stimate Doamne şi Domni, stimați Consilieri Locali, stimată Doamnă Viceprimar,

În conformitate cu prevederile  Art.155, al.3, lit.a) din OUG Nr.57/2019, privind Codul Administrativ, primarul prezintă un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a Oraşului Sărmașu , pentru anul anterior. Prezentul raport corespunzător anului 2022 cumulează rapoartele de activitate ale compartimentelor funcţionale din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Sărmașu, evidenţiind cu precădere activitatea economică, socială și de mediu desfășurată în cadrul Primăriei Orașului Sărmașu de compartimentele și serviciile de specialitate, fiind prezentate obiectivele de activitate specifice, modul de atingere al acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor emise de Primar. La fel ca și în anul anterior, anul 2022  a fost unul plin de provocări atât pentru mine, cât și pentru personalul din cadrul Primăriei Orașului Sărmașu, la fel cum știm că a fost și pentru cetățenii Orașului Sărmașu, fiind vorba de un an în care pandemia generată de virusul SarsCov 2 a continuat, o pandemie care a influențat într-o oarecare măsură fiecare domeniu de activitate. Cu toții ne-am văzut viața schimbată iremediabil dar pentru fiecare dintre noi se ivește oportunitatea reânnoirii, revitalizării și reformei. Raportându-ne la obiectivele generale și specifice trasate prin Programul de Guvernare pentru anul 2022, administrație locală a Orașului Sărmașu a încercat să ducă la realizare un procent cât mai mare a acțiunilor necesare de implementat pentru atingerea obiectivelor propuse. Indiferent de domeniul sau direcția activităților prevăzute și desfășurate prin administrația locală, principalii beneficiari în urma implementării măsurilor sunt cetățenii Orașului Sărmașu și bineînțeles orașul cu toate domeniile sale și direcțiile necesare de dezvoltat. Fie că vorbim de oameni sau insituții, reformarea și eficientizarea trebuie să includă fiecare componentă a construcției sociale și administrative. Anul trecut a fost un an extrem de dificil. Un an solicitant prin definiție, care a adus costuri suplimentare, financiare și logistice, pentru toate UAT-urile, dar chiar și în aceste condiții la Sărmașu au fost finalizate obiective importante și au fost deschise noi proiecte cu finanțare din fonduri europene și nu numai.

Necesitatea implementării unor noi acțiuni/măsuri, privind calitatea serviciilor asigurate și managementul la nivel de administrație publică locală, în Orașul Sărmașu: - Alinierea la standarde europene, reprezintă în contextul actual principala necesitate la nivelul managementului oricărei instituții publice locale.

Deşi situaţia financiară la nivel naţional nu a fost una dintre cele mai favorabile, în Oraşul Sărmașu, printr-o puternică implicare a conducerii administraţiei locale, s-a reuşit continuarea investiţiilor demarate în anii anteriori, același ritm și aceeași direcție de dezvoltare urmând a fi aplicate și pentru viitoarele obiective, vizând  bineînțeles deschiderea de noi investiţii strategice pentru comunitate și dezvoltarea acesteia.    Dincolo de a soluţiona şi gestiona în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă chestiunile publice în condiţiile legii, misiunea Primăriei Orașului Sărmașu de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, de a fi în slujba comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional, respectând valori precum: respectul față de lege și cetățean, performanța, disciplina, integritatea, onestitatea, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială și implicit de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare.

Prin intemediul prezentului document precum și prin multiplele acțiuni întreprinse deja la nivelul Primăriei Orașului Sărmașu  din momentul preluării mandatului actualei conduceri, dovedim în principal faptul că ne dorim o comunicare deschisă și transparentă pentru a pune bazele unui parteneriat real între Primăria Orașului Sărmașu  și cetățeni. Ne dorim prin toată activitatea desfășurată să asigurăm un management performant, corect și echilibrat din punct devedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltări urbane integrate durabile şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung. În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor şi oraşului Sărmașu, voi încerca să sintetizez, în acest raport, principalele acţiuni ce s-au desfăşurat pe parcursul anului 2022 în cadrul Primăriei și Consilului Local al Oraşului Sărmașu, privind starea economică, socială și de mediu. Voi continua strategia începută , prin investiții  susținute în toate domeniile principale și importante de viață, toate acestea constituind baza pentru o dezvoltare solidă și sustenabilă a orașului nostru.

Prezentul raport se doreşte a fi o sinteză atât a activităţii primarului, cât şi a celei de conducător al aparatului de specialitate al acestuia, care răspunde totodată şi de buna funcţionare a administraţiei publice locale. Toate aceste informaţii desfăşurate în cadrul departamentelor care asigură implementarea activităților referitoare la domeniile economic, social și de mediu, sunt  însoţite şi de o serie de date  referitoare la principalele caracteristici ale Oraşului Sărmașu, precum şi la toate proiectele finalizate, aflate în desfăşurare sau propuse, până la finalul anului 2023.

Am căutat și voi căuta în mod constant să mențin și să întăresc orice formă de colaborare a administrației publice locale cu cea centrală, cu Instituția Prefectului și Consiliul Județean, cu deconcentratele diferitelor ministere prezente la nivel județean, cu cetățenii, cu mediul de afaceri și societatea civilă pentru asigurarea legalității, responsabilității și eficienței actului administrativ și pentru a crea sinergii benefice Orașului Sărmașu.

Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o anul trecut  și vă doresc la fel de mult succes în 2023 și în toți anii ce vor urma, pe cât doresc și administrației pe care o conduc.

Vă mulţumesc pentru sprijinul dumneavoastră şi pentru voinţa de deschidere pe care mi le acordaţi zi de zi, asigurându-vă că şi în viitor veţi găsi în mine un partener de dialog benefic pentru oraşul nostru.

Cu stimă,

Ec. Valer BOTEZAN – Primar

CUPRINS

| Cuvânt înainte | 2 |
| --- | --- |
| - ORAȘUL SĂRMAȘU – DATE GENERALE ...................................... | 5 |
| - STAREA SOCIALĂ............................................................................. | 7 |
| - Populația ................................................................................. | 7 |
| - Forța de muncă și șomajul ....................................................... | 10 |
| - Pensiile .................................................................................... | 11 |
| - Sănătatea ................................................................................ | 11 |
| - Educația .................................................................................. | 12 |
| - Cultură, culte............................................................................ | 13 |
| - Sportul ....................................................................... | 16 |
| - STAREA ECONOMICĂ..................................................................... | 17 |
| - Societățile comerciale .............................................................. | 17 |
| - Servicii financiar bancare ......................................................... | 18 |
| - Agricultura ................................................................................ | 18 |
| - Turism ..................................................................................... | 20 |
| - INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI PROIECTE................................................ | 20 |
| - Proiecte finanțate din fonduri europene.................................... | 27 |
| - Mediul................................................................................................ | 31 |
| - Calitatea aerului....................................................................... | 31 |
| - Calitatea apei........................................................................... | 31 |
| - Calitatea solului....................................................................... | 32 |
| - Spații verzi............................................................................... | 33 |
| - Managementul deșeurilor......................................................... | 34 |
| - Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea domeniului public și privat al orașului Sărmașu...................................................... | 36 |
| - Activitatea serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Primăriei orașului Sărmașu............................................................. | 37 |
| Cuvânt de încheiere | 61 |

# ORAȘUL SĂRMAȘU – DATE GENERALE

Oraşul Sărmaşu este situat în zona nord-vestică a judeţului Mureş, subzona Câmpia Sărmaşului, pe cursul superior al Pârâului de Câmpie, la întretăierea limitelor

administrative ale judeţelor Mureş, Cluj şi Bistriţa Năsăud.

Sărmaşu se învecinează:

- la nord cu comuna Budeşti (judeţul Bistriţa Năsăud)

- la est cu comuna Sînpetru de Câmpie (judeţul Mureş)

- la sud est cu comuna Miheşu de Câmpie (judeţul Mureş)

- la vest cu comuna Cămăraşu (judeţul Cluj)

- la nord-vest cu comuna Mociu (judeţul Cluj).

Teritoriul oraşului este străbătut de cursul Pârâului de Câmpie, drumul judeţean DJ 151 Luduş-Sărmaşu-Bistrița şi drumul naţional DN 16 Reghin-Cluj.

Localitatea a fost atestată documentar la data de 10 aprilie 1329, sub denumirea de Willa Sarmas, iar în 30 septembrie 2003 fosta comună Sărmaşu a fost ridicată la rangul de oraş incluzând şi cele 7 localităţi aparţinătoare: Balda, Vișinelu, Moruț, Larga, Titiana, Sărmășel și Sărmășel Gară.

Populația: (01.01.2020): 6850 locuitori.

Suprafața intravilană: 1198 ha.

Suprafața spațiilor verzi: 88 ha.

Infrastructură: orașul Sărmașu are 73 de străzi nominalizate, însumând aproximativ 44 km în lungime.

Lungimea străzilor modernizate: 26 km.

Lungime rețea simplă de distribuție a apei potabile: 72 km.

Lungime rețea simplă a conductelor de canalizare: 23 km.

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile: 1184 m3/zi.

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor: 105,5 km.

- STAREA SOCIALĂ

  - Populația

Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021(RPL2021) arată o populație rezidentă a județului Mureș de 518193 persoane, în scădere cu 32653 față de recensământul precedent (octombrie 2021). Majoritatea populației rezidente este de sex feminin (265128 persoane reprezentând 51,2 ) și trăiește în mediul rural ( 271472 persoane, reprezentând 52,4  ).

Din punctul de vedere al mărimii populației rezidente, județul Mureș se situează  pe locul 14 în ierarhia județelor.

Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Mureș, înregistrate în Fișa localității, la rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda  2021(RPL2021), arată o populație rezidentă a orașului Sărmașu  de 6634 persoane, din care 3317 de sex masculin și 3317 de sex feminin.

- Polulația orașului Sărmașu la 1 ianuarie 2022, pe grupe de vârstă și sexe

| Grupe de vârstă | Sexe | Număr persoane |
| --- | --- | --- |
| - | Total | 6634 |
| - | Masculin | 3317 |
| - | Feminin | 3317 |
| 0 – 4 ani | Total | 317 |
|  | Masculin | 174 |
|  | Feminin | 143 |
| 5 – 9 ani | Total | 330 |
| - | Masculin | 173 |
| - | Feminin | 157 |
| 10 – 14 ani | Total | 313 |
| - | Masculin | 188 |
| - | Feminin | 125 |
| 15 – 19 ani | Total | 429 |
| - | Masculin | 191 |
| - | Feminin | 238 |
| 20 – 24 ani | Total | 463 |
| - | Masculin | 243 |
| - | Feminin | 220 |
| 25 – 29 ani | Total | 378 |
| - | Masculin | 217 |
| - | Feminin | 161 |
| 30 – 34 ani | Total | 403 |
| - | Masculin | 214 |
| - | Feminin | 189 |
| 35 – 39 ani | Total | 320 |
| - | Masculin | 167 |
| - | Feminin | 153 |
| 40 – 44 ani | Total | 467 |
| - | Masculin | 238 |
| - | Feminin | 229 |
| 45 – 49 ani | Total | 595 |
| - | Masculin | 297 |
| - | Feminin | 298 |
| 50 – 54 ani | Total | 653 |
| - | Masculin | 371 |
| - | Feminin | 282 |
| 55 – 59 ani | Total | 334 |
| - | Masculin | 190 |
| - | Feminin | 144 |
| 60 – 64 ani | Total | 324 |
| - | Masculin | 157 |
| - | Feminin | 167 |
| 65 – 69 ani | Total | 339 |
| - | Masculin | 139 |
| - | Feminin | 200 |
| 70 – 74 ani | Total | 329 |
| - | Masculin | 129 |
| - | Feminin | 200 |
| 75 – 79 ani | Total | 240 |
| - | Masculin | 105 |
| - | Feminin | 135 |
| 80 – 84 ani | Total | 232 |
| - | Masculin | 76 |
| - | Feminin | 156 |
| 85 ani și peste | Total | 168 |
| - | Masculin | 48 |
| - | Feminin | 120 |

- Migrația populației: un număr mare de salariați din localitățile aparținătoare orașului Sărmașu și din localitățile învecinate se deplasează pentru locul de muncă înspre orașul nostru, aceștia lucrănd în următoarele sectoare:

- sectorul economic, preponderent industrial – prelucrarea lemnului, croitorie: atrage o mare parte a forţei de muncă specifice, dinspre localităţile din sfera de influenţă a orașului înspre oraș.

- sectorul educațional: din localitățile învecinate și mai ales din orașele învecinate (Luduș) mulți profesori se deplasează la unitatea de învățământ Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu.

- sectorul sănătate: aici e vorba de medici în special care au un contract de muncă la UPU SMURD Tg Mureș – Punct de lucru Sărmașu.

- Tot aici putem menţiona că  o bună parte din populaţie (în special populaţia de etnie romă) lucrează în diferite localităţi: Cluj Napoca, Bistriţa, Jucu etc. care sunt navetişti.

- 2.2  Forța de muncă și șomajul

| Nr. crt. | Domeniu | Număr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Număr mediu de salariați | 1059 |
| 2 | Număr total de șomeri la sfârșitul anului 2022 | 174 |
| 3 | Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul anului 2022 – sex masculin | 103 |
| 4 | Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul anului 2022 – sex feminin | 71 |

- Situația șomerilor pe luni și sexe în anul 2022

| Luna | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Noi. | Dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. șomeri | 71 | 82 | 84 | 91 | 93 | 85 | 100 | 96 | 114 | 145 | 171 | 174 |
| Bărbați | 39 | 49 | 48 | 53 | 51 | 40 | 55 | 51 | 73 | 92 | 104 | 103 |
| Femei | 32 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 45 | 45 | 41 | 53 | 67 | 71 |

- Situația șomerilor pe grupe de vârstă:

| Vârsta | Situația la 31.12.2022 |
| --- | --- |
| Sub 25 ani | 56 |
| 25 - 29 ani | 26 |
| 30 – 39 ani | 26 |
| 40 – 49 ani | 39 |
| 50 – 55 ani | 10 |
| Peste 55 ani | 17 |
| Total | 174 |

În anul 2022 nu au fost implementate măsuri de reducere a șomajului (cursuri) pe raza orașului Sărmașu pentru reducerea șomajului, însă la programele de formare profesională organizate de A.J.O.F.M. Mureș a participat o singură persoană din orașul Sărmașu pentru cursul de lucrător comercial.

2.3 Pensiile

Din datele furnizate de Casa Județeană de Pensii Mureș situația privind pensionarii din orașul Sărmașu se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Tipuri de pensii | Număr pensii |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limită de vârstă | 1.190 |
| 2 | Invaliditate | 129 |
| 3 | Urmași | 178 |
| 4 | Pensie anticipată | 1 |
| 5 | Pensia anticipată parțială | 15 |

În ceea ce privește cuantumul pensiei medii, în orașul Sărmașu la data de 31.12.2022 era de 1.553 lei.

Casa Județeană de Pensii Mureș a acordat în anul 2022 următoarele drepturi și indemnizații:

| Nr. crt. | Categorie | Număr beneficiari |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bilete de tratament | 0 |
| 2 | Indemnizații acordate persoanelor care au efectuat stagiul militar în detașamente de muncă | 46 |
| 3 | Indemnizații acordate foștilor deținuți politici | 44 |
| 4 | Indemnizații acordate persoanelor persecutate din motive etnice | 10 |
| 5 | Ajutor lunar acordat soțului supraviețuitor | 22 |

Pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, cuantumul ajutorului de deces a fost în sumă de 6 095 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și suma de 3 048 lei, acordată unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

  - Sănătatea

Ca toată lumea și orașul Sărmașu a trecut printr-o  pandemie devastatoare care a continuat și în primele luni ale anului 2022. Deși unele țări au fost afectate mai mult decât altele, suferă întreaga planetă. S-au infectat milioane de oameni și au murit peste un milion. Economia globală a fost grav perturbată, iar recuperarea va fi dificilă. Într-un fel sau altul virusul Sars Cov 2 ne-a afectat pe fiecare dintre noi.

Rețeaua sanitară în orașul Sărmașu se prezintă astfel:

- activitatea de urgență este asigurată de UPU SMURD Tg Mureș – Punct de lucru Sărmașu în sistem public;

- există 4 cabinete ale medicilor de familie;

- sunt 2 farmacii în sistem privat ;

- sunt 2 cabinete de stomatologie în sistem privat;

- încă din anul 2010 există o colaborare cu Fundația Creștină „Diakonia” care oferă servicii socio-medicale pentru persoanele vârstnice la domiciliu. În anul 2022 în baza HCL nr. 10/24.02.2022 s-a aprobat încheierea Actului adițional nr. 11 la Convenția de parteneriat alocându-se din bugetul local suma de 45.000 lei. De acest serviciu socio-medical, conform raportului depus pe anul 2022 au beneficiat aproximatv 33 de persoane.

- în clădirea destinată Căminului pentru persoane vârstnice Sărmașu funcționează din cea de-a doua jumătate a anului 2017 „Asociația ST. Johann” unde sunt îngrijiți aproximativ un număr de 30 de persoane vârstnice din orașul Sărmașu precum și din alte localități.

  - Educația

La nivelul orașului Sărmașu există o singură unitate de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu care cuprinde următoarele structuri arondate:

- Grădinița cu program normal Sărmașu nr. 1;

- Școala Gimnazială Balda;

- Școala Primară Larga;

- Școala Primară Sărmășel;

- Școala Gimnazială Sărmășel Gară;

- Școala Primară „Ovidiu Iuliu Moldovan” Vișinelu.

- Situația efectivelor pe ciclurile de învățământ se prezintă astfel:

| Preșcolar | 181 |
| --- | --- |
| Ciclul primar | 293 |
| Ciclul gimnazial | 228 |
| Ciclul liceal | 213 |
| Profesional | 59 |
| TOTAL | 974 |

- Pe raza orașului Sărmașu funcționează o extensie a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 din Reghin, unde cele patru cadre didactice (educatori și profesori psihopedagogi) se ocupă cu școlarizarea și profesionalizarea copiilor cu cerințe educative speciale. În momentul de față structura acestei extensii se prezintă astfel:

  - Clasa pregătitoare – 3  elevi ;

  - Clase primare – 10 elevi;

  - Clase gimnaziale – 11 elevi;

  - Clase liceale – 5 elevi.

În luna august a anului 2022  s-a finalizat proiectul LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA ȘCOALA GENERALĂ NR.2 SĂRMAȘU ÎN SCOPUL CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE, PRIN LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A ANVELOPEI, LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE ȘI INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI, proiect finanțat din fonduri europene (POR, axa 13). De asemenea, cu bani din bugetul local s-a dotat școala cu mobilier nou, cu table interactive, s- a pavat curtea interioară cu pavaj și s-a amenajat un teren sportiv multifuncțional.

2.6Cultură, culte

Activitatea culturală s-a desfășurat conform Calendarului manifestărilor culturale, anul 2022 fiind declarat Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului .

Evenimentele desfășurate la Casa de Cultură, respectiv la Căminele Culturale din satele aparținătoare ( Balda, Vișinelu, Sărmășel, Sărmășel Gară), au avut loc conform planificărilor iar încasările pe anul 2022 au fost în valore totală de 21595 lei.

Pe parcursul anului au fost promovate și alte evenimente, sărbători bisericești importante, Zile Naționale, sau diferite Zile Internaționale, acțiuni educative pentru întreaga comunitate.

Activitatea culturală în orașul Sărmașu s-a desfășurat conform „Calendarului evenimentelor culturale”:

| Dată de organizare a evenimentului | Denumite activitate/eveniment | Organizatori | Loc de desfășurare | Parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie | 15 ianuarie- Ziua Culturii Naţionale –program artistic -172 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu | Primăria Orașului Sărmasu | Biblioteca orășenească „Liviu Rusu” | Liceul Teoretic „Samuil Micu” Parohia Ortodoxă Sărmaşu Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” |
|  | 24 ianuarie – „Mica Unire, primul pas spre România” | Primăria Orașului Sărmasu | Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” | Liceul Teoretic „Samuil Micu” Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” ANCMRR „A.I. Cuza” |
| Februarie | Ion Luca Caragiale – concurs de teatru 28 Februarie - Concurs - Carnaval ”Itt a farsang all a ball” | Primăria Orașului Sărmasu Primăria Orașului Sărmașu | Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” | Şcolile Gimnaziale: Balda, Sărmaşu, Vişinelu, Sărmaşel Gară,Biblioteca Orășenească Liviu Rusu Liceul Teoretic „Samuil Micu” UDMR Sărmașu |
| Martie | Mărțișorul: simbol și tradiție. Expoziții tematice-șezătoare-ed. a IX-a 8 Martie - Ziua Internaţională a Femeii-spectacol folcloric omagial 15 martie ”Comemorare – Petofi – Revoluția Maghiară din 1848” | Primăria Orașului Sărmasu Primăria Orașului Sărmasu Primăria Orașului Sărmasu | Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” Casa de Cultură Sărmașu Biserica Reformată Sărmașu | Grupul folcloric ”Graiul Câmpiei” Direcția pentru Cultură Mureș Asociația Culturală ”Creneluri Sighișorene” Liceul Teoretic „Samuil Micu” Biserica Ortodoxă Sărmașu Grupul de dansuri maghiare ”Sarma” Biserica Reformată Sărmașu |
| Aprilie | 2 aprilie Ziua Internațională a Cărții pentru Copii – maratonul poveștilor 4 aprilie – Teatru sătesc – teatru și bal de Paște 8 aprilie – Ziua Internațională a Romilor - spectacol | Primăria Orașului Sărmasu Primăria Orașului Sărmasu Primăria Orașului Sărmasu | Sala de lectură a Bibliotecii orăşeneşti „Liviu Rusu” Casa de Cultură Sărmașu Casa de Cultură Sărmașu | Liceul Teoretic „Samuil Micu” Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” Grupul de actori amatory și Grupul de dansuri populare maghiare ”Sarma” Liceul Teoretic ”Samuil Micu” |
| Mai | 2 mai – Ziua mamei 9 mai - Ziua Independenţei de Stat a României - Ziua victoriei antinaziste – Ziua Europei- Simpozion | Primăria Orașului Sărmasu Primăria Orașului Sărmasu | Casa de Cultură Sărmașu Casa de Cultură Sărmașu | Liceul Teoretic „Samuil Micu” Biserica Reformată Sărmașu UDMR Sărmașu Liceul Teoretic „Samuil Micu” Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” ANCMRR „A.I. Cuza” |
| Iunie | 1 iunie - Ziua Internațională a ocrotirii copilului, Expoziții tematice și activități literar-artistice, concursuri | Primăria Orașului Sărmasu | Sala de lectură a Bibliotecii Orăşeneşti „Liviu Rusu” | Liceul Teoretic „Samuil Micu” Biserica Ortodoxă Sărmașu Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” |
|  | 2 iunie Ziua Națională a Eroilor Neamului și Sărbătoarea creștină ”Înălțarea Domnului” 15 iunie Evocare Mihai Eminescu | Primăria Orașului Sărmasu Primăria Orașșului Sărmașu | Monumentul eroilor din Parcul central Sala de lectură a Bibliotecii Orăşeneşti „Liviu Rusu” | Liceul Teoretic „Samuil Micu” Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” Liceul Teoretic „Samuil Micu” Biserica Ortodoxă Sărmașu Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” |
|  | 26 iunie - Ziua Drapelului Naţional „Drapelul meu, ţara mea!” | Primăria Orașului Sărmasu | Monumentul Eroilor din Parcul Central | Liceul Teoretic „Samuil Micu” Biserica Ortodoxă Sărmașu |
| Iulie | Sărbătoarea Secerişului, Ediţia a IX–a „Cununa Grâului” și Ziua Iei Românești | Primăria Orașului Sărmasu | Casa de Cultură Sărmașu | Direcţia pentru Cultură, Astra Mureş, Grupul folcloric „Graiul Câmpiei”, Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” Biserica Ortodoxă Sărmașu |
|  | 29 Iulie- Ziua Imnului Naţional al României,simbol al unităţii revoluţiei de la 1848 Evocare- Andrei Mureşanu | Primăria Orașului Sărmasu | Casa de Cultură Sărmașu | Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmaşu |
| August | 15 august - Concert de pricesne la Sărbătoarea Creştin Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” | Primăria Orașului Sărmasu | Biserica Ortodoxă Sărmașu | Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmaşu Biserica Ortodoxă Sărmașu |
|  | 16 august – Ziua Națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor 27, 28, august „Zilele Sărmăşene” Ediţia a XVIII-a Festivalul Jocului şi al Portului Popular de pe Câmpie, Concerte de muzică uşoară şi populară, concursuri pe diferite tematici, târg cu produse agricole, industriale, foc de artificii Expoziţie „Zestrea Bunicii” | Primăria Orașului Sărmasu Primăria Orașului Sărmasu | Biserica Mănăstirii ”Sf. Mina” Parcul Central, Baza Sportivă, Casa de Cultură Sărmașu, Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” | Liceul Teoretic „Samuil Micu” Biserica Ortodoxă Sărmașu Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmaşu Biserica Ortodoxă Sărmașu Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” |
|  | 31 august – „Ziua Limbii Române” | Primăria Orașului Sărmasu | Sala de lectură a Bibliotecii Orăşeneşti „Liviu Rusu” | Grupul folcloric „Graiul Câmpiei” Direcţia pentru Cultură Mureş, Asociaţia Culturală „Creneluri Sighişorene” |
| Septembrie | 13 septembrie - Ziua Pompierilor din România | Primăria Orașului Sărmasu | Secția de Pompieri Sărmașu | Secția de Pompieri Sărmașu Biserica Ortodoxă Sărmașu |
| Octombrie | Evocare - Alexandru Batrâneanu și Vasile Simonis 17 octombrie Balul strugurilor | Primăria Orașului Sărmasu Primăria Orașului Sărmasu | Monumentle „Al. Bătrâneanu” și „V. Simonis” Casa de Cultură Sărmașu | ANCMRR „A.I. Cuza” şi Biserica Ortodoxă Sărmaşu Grupul de dansuri populare maghiare ”Sarma” Grupul de actori amatori maghiari, UDMR |
|  | 25 octombrie - Ziua Armatei Române | Primăria Orașului Sărmasu | Casa de Cultură Sărmașu | ANCMRR „A.I. Cuza” Liceul Teoretic „Samuil Micu” |
| Noiembrie | Zilele Bibliotecii „Liviu Rusu” - Sărmașu, ediția a XI-a 28 noiembrie – Petrecere de Advent | Primăria Orașului Sărmasu Primăria Orașului Sărmasu | Casa de Cultură Sărmașu Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” Casa de Cultură Sărmașu | Asociaţia Culturală „Libris” Braşov, Direcţia pentru Cultură Liceul Teoretic „Samuil Micu” Grupul de dansuri populare maghiare ”Sarma” Grupul de actori amatori maghiari, UDMR |
| Decembrie | 1 Decembrie Ziua Națională a României 15 nov.- 20 dec. Concurs de Crăciun pt. copii 25 decembrie – Bal de Crăciun | Primăria Orașului Sărmasu Primăria orașului Sărmașu Primăria Orașului Sărmasu | Monumentele eroilor de pe raza administrativă a orașului Sărmașu Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” Sediul Bibliotecii Orășenești Casa de Cultură Sărmașu | Liceul Teoretic „Samuil Micu”, Secția de Pompieri Sărmașu Bisericile Ortodoxe din Sărmaşu Liceul Teoretic Samuil Micu Grupul de dansuri populare maghiare ”Sarma” Grupul de actori amatori maghiari, UDMR |
|  | 18 decembrie –Festivalul de Colinde „Leru-i Doamne, Ler!”, ediţia a XV-a Tradiţii şi obiceiuri de sărbătoarea Naşterii Domnului 31 decembrie- Foc de artificii | Primăria Orașului Sărmasu Primăria orașului Sărmașu | Casa Orășenească de Cultură Curtea Liceului Sărmașu | Liceul Teoretic „Samuil Micu”, Bisericile Ortodoxe din Sărmaşu, Secția de Pompieri Sărmașu Secția de pompieri Sărmașu, Liceul Teoretic Samuil Micu Sărmașu |

Manifestările și evenimentele culturale înscrise în Calendarul anual, exceptând cele două evenimente cu tradiție, Zilele Sărmășene și Festivalul de Colinde, au avut loc  într-un context strict și anul acesta, date fiind condițiile sanitare,  restrânse ca și posibilități și ca și public, de vină fiind (încă) actuala pandemie.

  - Sportul

Pe parcursul anilor s-au creat numeroase condiții pentru ca cetățenii acestui oraș să se poată recrea prin sport. În acest sens a fost construită Baza sportivă a oraşului Sărmaşu, str. Dezrobirii  care cuprinde:

- Sala de sport cu 150 de locuri, o construcţie grandioasă amenajată aproape pentru toate sporturile (minifotbal, handbal, baschet, tenis de câmp, tenis de masă, etc.)

- un teren minifotbal cu gazon sintetic 42 m x 22 m în interiorul liniilor de joc, cu un spaţiu de siguranţă de aproximativ 0,90 m în fiecare direcţie;

Terenul este realizat cu gazon sintetic special destinat jocului de fotbal, de înaltă performanţă, provenind de la un producător licenţiat FIFA, în al cărui portofoliu de lucrări apare instalări certificate FIFA. Sportul care se practică fiind în special minifotbalul, cu posibilitatea de a găzdui și alte activităţi sportive cum ar fi handbal, volei, etc. Ca dotări sportive, terenul de minifotbal este dotat cu 2 porţi de handbal/minifotbal, gard perimetral cu plasa metalica şi sistem de iluminat nocturn.

În fiecare an avem grijă ca această bază sportivă să fie întreținută, efectuând și în anul precedent lucrări de întreținere.

La fel ca în anii precedenți și în anul 2022 Primăria și Consiliul Local al orașului Sărmașu a acordat sprijin Asociației Sportive „Club Sărmașu 2005” în baza  Contractului de asociere nr. 940/27.02.2013, în sumă de 25.000 lei.

- STAREA ECONOMICĂ

  - Societățile comerciale

- În registrul ROL al Compartimentului Impozite și Taxe locale în anul 2022 a  figurat un  număr de 321 agenți economici având diferite forme de organizare care desfășoară activități pe raza orașului.

Ca domenii de activitate regăsim în primul rând producția, urmată de comerț, servicii și construcții.

Prin HCL nr. 24/26.05.2010 s-a aprobat Regulamentul de  eliberare  a  acordului  de  funcţionare  referitor  la desfăşurarea activităţilor comerciale  pe  raza  administrativ  teritorială  a  Oraşului  Sărmaşu, iar în cursul anului 2022 au fost eliberate11 astfel de acorduri.

  - Servicii financiar bancare

La nivelul orașului Sărmașu următoarele bănci au deschise sucursale și/sau agenții cu sediul în orașul Sărmașu:

| Nr. crt. | Denumire |
| --- | --- |
| 1 | Banca Cooperatistă Alfa Târnăveni |
| 2 | CEC Bank Agenția Sărmașu |

  - Agricultură

Principala ocupație a locuitorilor orașului Sărmașu și mai ales a celor care locuiesc în satele aparținătoare, este agricultura, care cuprinde atât sectorul vegetal cât și cel zootehnic.

Sectorul zootehnic la nivelul orașului Sărmașu dispune de un fond natural însemnat şi condiţii climatice favorabile pentru dezvoltare, iar creşterea animalelor constituie o activitate importantă.

Crescătorii de animale din aproape fiecare localitate s-au orgzanizat în asociații, având astfel un număr de 5 asociații ale crescătorilor de bovine / taurine.

| Nr. crt. | Denumire asociație |
| --- | --- |
| 1 | Asociația Crescătorilor de Bovine Sărmașu |
| 2 | Asociația Crescătorilor de Taurine „Vișineana” |
| 3 | Filiala Locală a Crescătorilor de Bovine Balda |
| 4 | Asociația Crescătorilor de Bovine „Gloduri” Sărmășel |
| 5 | Asociația Crescătorilor de Bovine Sărmășel Gară |

Suprafața terenurilor din orașul Sărmașu în anul 2022

| Nr. crt. | Specificare | Suprafața totală (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suprafața totală | 7.613 |
| 2 | Suprafața agricolă | 6.629,22 |
| 3 | Suprafața arabilă | 4.854 |
| 4 | Suprafața pășunilor | 1.016,19 |
| 5 | Suprafața fânețelor | 591,97 |
| 6 | Suprafața terenurilor neagricole | 983,65 |

- Suprafețe cultivate în anul 2022 de pe raza orașului Sărmașu

| Nr. crt. | Denumire | Suprafața totală cultivată (ha) | Persoane fizice (ha) | Persoane juridice (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grâu | 326 | 230 | 96 |
| 2 | Porumb | 2174 | 2124 | 50 |
| 3 | Ovăz | 22 | 20 | 2 |
| 4 | Orzoaică | 31 | 30 | 1 |
| 5 | Floarea soarelui | 416 | 330 | 86 |
| 6 | Plante de nutreț | 1171 | 800 | 371 |
| 7 | Alte culturi | 360 | 285 | 75 |

Situaţia principalelor categorii de animale crescute pe raza orașului Sărmașu(2022)

| Nr. crt. | Specii animale | Capete |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bovine | 4846 |
| 2 | Ovine | 8741 |
| 3 | Caprine | 56 |
| 4 | Suine | 1000 |
| 5 | Cabaline | 100 |
| 6 | Iepuri | 250 |
| 7 | Păsări | 4000 |
| 8 | Familii de albine | 250 |

Situația utilajelor în orașul Sărmașu

| Nr. crt. | Specificare | Număr utilaje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tractoare, total din care: | 216 |
| 2 | Tractoare 30 – 45 cp | 37 |
| 3 | Tractoare 50 - 65 cp | 57 |
| 4 | Tractoare 80 - 140 cp | 118 |
| 5 | Tractoare grele | 4 |
| 6 | Motocultoare | 5 |
| 7 | Combine păioase | 12 |
| 8 | Combine autoprop. Porumb | 3 |
| 9 | Pluguri | 133 |
| 10 | Mas. amendamente | 10 |
| 11 | Mas. gunoi grajd | 4 |
| 12 | Grape cu discuri | 73 |
| 13 | Combinatoare | 8 |
| 14 | Semănătoare păioase | 35 |
| 15 | Semănătoare prășitoare | 45 |
| 16 | Mașină plantat cartofi | 2 |
| 17 | Cultivatoare | 5 |
| 18 | Mașină erbicidat | 25 |
| 19 | Combinator autopropulsat furaje | 2 |
| 20 | Cositori | 47 |
| 21 | Prese balotat, din care: | 17 |
| 22 | Baloți cilindrici | 7 |
| 23 | Remorci tractor | 83 |
| 24 | Încărcător hidraulic | 8 |
| 25 | Instalații irigat - pompă | 2 |

Activitatea și situația economică din sectorul agricol se reflectă și în cererile unice de plată depuse la APIA, astfel că în anul 2022 s-au depus în total 770 de cereri pe suprafață din care 100 de solicitanți au depus și cereri pentru subvențiile pentru creșterea animalelor, iar valoarea totală aproximativă a subvențiilor încasate de sărmășeni a fost de 6.904.582 lei. Au fost eligibile pentru plată: 4.247 ha teren, 4846 capete bovine, 8741 capete ovine și 56 capete caprine. Totodată s-au solicitat subvenții pentru cota de lapte pentru 2.350.056 litri lapte.

  - Turism

În ultimele decenii ale secolului XX, turismul mondial şi-a diversificat formele de manifestare pe plan internaţional, încercând să valorifice cele mai valoroase obiective culturale şi religioase din patrimoniul cultural religios al unei ţări. Între turism şi cultură  respectiv între turism şi religie există nenumărate interacţiuni şi combinaţii pe baza relaţiei dintre obiectivul cultural / locul sacru şi motivaţia turistului în funcţie de care se pot analiza mai multe aspecte.

Asistăm la o renaştere a acestei forme de turism. Ea este veche de mii şi mii de ani, iar acum ia amploare cu ajutorul unei alte viziuni asupra turismului religios şi de pelerinaje. Noile sale dimensiuni o fac un domeniu atractiv pentru agenţiile de turism, autorităţile naţionale şi locale, tour-operatorii, companiile de transport, mediile universitare, administraţiile publice, cele care se ocupă de infrastructura generală şi specifică, precum şi altele.

Orașul Sărmaşu se poate face cunoscut prin promovarea Bisericii de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”   – sec. XIX; a Ansamblului Bisericii de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”  - sat Sărmăşel – Gară sec. XVII, datând din anul 1692; Clopotniţei datând din sec. XVII; Sonda 2 Sărmăşel – sondă monument al gazului metan în România (1908) dar şi prin promovarea turistică a patrimoniului arheologic format din vestigii Coţofeni, vestigii din epoca bronzului; a vestigiilor romane şi ceramicii.

- „Focurile veşnice” – în craterul format de erupţia Sondei nr. 2 ard în permanenţă gazele rebele de suprafaţă, încă din anul 1909.

- „Băile Sărmăşel”- nămolul sapropelic cu proprietăţi terapeutice confirmate de laboratoarele de specialitate.

La nivelul orașului Sărmașu există o singură unitate de cazare, o pensiune care dispune de 10 locuri de cazare în camere simple sau duble și 16 locuri de cazare tip bussines ( 2 camere cu 8 locuri fiecare ).

4.Investiții, achiziții și proiecte

- Situația privind investițiile și achizițiile în orașul Sărmașu se prezintă astfel:

| Contracte de lucrări – începute/finalizate în anul 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Obiect | Nr. contract | Executant | Valoare -lei- cu TVA |
| 1 | Lucrări de reabilitare a conductelor de apă, loc. Sărmașu, jud. Mureș (str. Morii și str. Albinelor) | 25/11.04.2022 | SC Marisa Construct SRL | 65 599,29 |
| 2 | Lucrări de reabilitare șanț cu rigolă carosabilă și trotuar, str. Republicii (PGS) | 18/04.04.2022 | SC Prefabet Sărmașu SRL | 142 800 |
| 3 | Lucrări de amenajare curte interioară prin pavare și împrejmuire Școala Generală nr. 2 Sărmașu | 44/19.05.2022 | S.C. Lucicor Prod. S.R.L. | 209 262,96 |
| 4 | Lucrări de amenajare teren multifuncțional Școala Generală nr. 2 Sărmașu | 46/10.06.2022 | Asocierea SC Lucicor Prod. S.R.L. – S.C. Unidal Grup S.R.L. | 302 288,36 |
| 5 | Lucrări de execuție zid de sprijin, str. Spicului | 48/27.06.2022 | S.C. Geiger Transilvania S.R.L. | 34 567,87 |
| 6 | Lucrări de întreținere și reparații curente străzi din orașul Sărmașu | 75/05.09.2022 | S.C. Geiger Transilvania S.R.L. | 420 898,25 |
| 7 | Lucrări de reabilitare trotuar str. Crinului, Sărmășel Gară | 74/01.09.2022 | S.C. Prefabet Sărmașu S.R.L. | 140 000 |

| Contracte de servicii –încheiate în anul 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Obiect | Nr. contract | Prestator | Valoare -lei- cu TVA |
| 1 | Servicii de elaborare Certificat de performanță energetică- Școala nr. 2 Sărmașu | 3/10.01.2022 | S.C. Energy Management SRL | 1 190 |
| 2 | Servicii de elaborare Certificat de performanță energetică- Casa de Cultură Sărmașu, str. Republicii | 4/10.01.2022 | S.C. Energy Management SRL | 1 190 |
| 3 | Servicii de consultanță management de proiect în cadrul proiectului Consolidarea capacității Liceului Teoretic Samuil Micu din orașul Sărmașu, în vederea gestionării situației pandemiei generate de virusul Sars- cov 2 finanțat prin P.O.I.M. | 9/10.02.2022 | SC Respect Valoare Soluții SRL | 25 000 lei |
| 4 | Servicii topografice | 10/28.02.2022 | S.C. Topo Graf S.R.L. | 145 000 |
| 5 | Servicii de consultanță elaborare Cerere de finanțare în cadrul proiectuluiConsolidarea capacității Liceului Teoretic Samuil Micu din orașul Sărmașu în vederea gestionării fenomenului abandonului școlar finanțat prin P.N.R.R. | 12/11.03.2022 | SC Respect Valoare Soluții S.R.L. | 5 000 |
| 6 | Servicii de închiriere utilaje(întreținere drumuri comunale) | 15/16.03.2022 | SC Prefabet Sărmașu S.R.L. | 100 000 |
| 7 | Servicii de mentenanță instalație detective, semnalizare Sala de sport | 16/28.03.2022 | SC Elnicron S.R.L. | 1 838,26 |
| 8 | Servicii de actualizare date imobil Cămin Cultural Sărmășel | 17/28.03.2022 | SC Topo Graf SRL | 2 975 |
| 9 | Servicii de consultanță elaborare Cerere de finanțare în cadrul proiectuluiAsigurarea infrastructurii ITS / alte infrastructuri TIC pentru orașul Sărmașu | 19/05.04.2022 | SC Respect Valoare Soluții SRL | 10 000 |
| 10 | Servicii de elaborare Audit energetic în cadrul proiectului Renovarea energetică a 6 blocuri de locuință din orașul Sărmașu, jud. Mureș, pentru tranziția către un fond construit rezilient și verde finanțat prin P.N.R.R.- C5 | 22/07.04.2022 | SC Energy Management S.R.L. | 8 330 |
| 11 | Servicii de elaborare Expertiză tehnică în cadrul proiectului Renovarea energetică a 6 blocuri de locuințe din orașul Sărmașu, jud. Mureș pentru tranziția către un fond construit rezilient și verde finanțat prin P.N.R.R.- C5. | 23/07.04.2022 | SC Artifex Engineering SRL | 35 700 |
| 12 | Servicii de elaborare Cerere de finanțare în cadrul proiectului Renovarea energetică a 6 blocuri de locuințe din orașul Sărmașu, jud. Mureș, pentru tranziția către un fond construit resilient și verde finanțat prin P.N.R.R. – C5 | 24/07.04.2022 | SC Media Marketing SRL | 71 400 |
| 13 | Servicii de specialitate( inginer construcții civile) terminare lucrări Reabilitare și modernizare Casă de Cultură Sărmașu A.F.I.R. | 26/18.04.2022 | P.F.A. Todea Maxim Eugen | 2 000 |
| 14 | Servicii de asistență lunară APLxPERT | 28/02.05.2022 | SC Sobis Solutions SRL | 21 896 |
| 15 | Servicii de pază oraș Sărmașu | 30/02.05.2022 | SC Fan Protect S.R.L. | 223 720 |
| 16 | Servicii de întreținere iluminat public | 32/03.05.2022 | SC MTZ Group S.R.L. | 57 000 |
| 17 | Servicii de intervenții, reparații system efracție și sistem video stradal | 33/04.05.2022 | SC Elnicron S.R.L. | 9 988,67 |
| 18 | Servicii de mentenanță și găzduire platformă site și upgrade legislativ U.A.T. Sărmașu | 34/04.05.2022 | SC Hirama Tech S.R.L. | 7 854 |
| 19 | Servicii de întreținere iluminat public | 36/09.05.2022 | SC M.T.Z. Group SRL | 2 261 |
| 20 | Servicii de specialitate (inginer construcții civile) terminare lucrări- Școala nr. 2 Sărmașu | 39/11.05.2022 | P.F.A. Todea Maxim Eugen | 2 000 |
| 21 | Servicii de specialitate( performanță energetică) terminare lucrări- Școala nr. 2 Sărmașu | 40/11.05.2022 | S.C. Deneb Cons S.R.L. | 1 766 |
| 22 | Servicii de elaborare Strategia de dezvoltare a Serviciilor sociale 2022- 2027 | 42/13.05.2022 | S.C. Atent Consult S.R.L. | 7 000 |
| 23 | Servicii de consultant elaborare Cerere de finanțare în cadrul proiectului Elaborarea în format G.I.S. a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană a orașului Sărmașu finanțat prin P.N.R.R.- C10 | 43/13.05.2022 | S.C. Respect Valoare Tradiții S.R.L. | 10 000 |
| 24 | Servicii de consultant elaborare Cerere de finanțare în cadrul proiectelor -Mobilitate urbană durabilă în orașul Sărmașu jud. Mureș -Construire de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, în orașul Sărmașu, jud. Mureș -Reabilitarea moderată a clădirii primăriei orașului Sărmașu, jud. Mureș finanțate prin P.N.R.R.- C10 | 45/27.05.2022 | S.C. Media Marketing S.R.L. | 25 000 |
| 25 | Servicii de elaborare Expertiza tehnică în cadrul proiectului Reabilitare moderată a clădirii primăriei orașului Sărmașu, jud. Mureș finanțat prin P.N.R.R. – C10 | 50/28.06.2022 | S.C. Artifex Engineering S.R.L. | 7 140 |
| 26 | Servicii de elaborare Audit energetic în cadrul proiectului Reabilitare moderată a clădirii primăriei orașului Sărmașu, jud. Mureș finanțat prin P.N.R.R. – C10 | 51/28.06.2022 | S.C. Energy Management S.R.L. | 3 570 |
| 27 | Servicii de transport elevi premianți | 49/28.06.2022 | S.C. Viomob Impex S.R.L. | 20 000 |
| 28 | Servicii dirigenție de șantier în cadrul execuției lucrărilor Lucrări de amenajare curte interioară prin pavare și împrejmuire Școala Generală nr. 2 Sărmașu | 56/08.07.2022 | S.C. Proiectare și Asistență în Construcții S.R.L. | 4 600 |
| 29 | Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare pe domeniul public și privat al orașului Sărmașu | 59/11.07.2022 | S.C. Exclusive Corp S.R.L. | 40 000 |
| 30 | Servicii de elaborare Expertiză tehnică Sala de sport | 60/12.07.2022 | S.C. Artifex Engineering S.R.L. | 7 140 |
| 31 | Servicii dirigenție de șantier în cadrul execuției lucrărilor Lucrări de amenajare teren multifunctional Școala Generală nr.2 Sărmașu | 63/20.07.2022 | S.C. Proiectare și Asistență în Construcții S.R.L | 5 900 |
| 32 | Servicii pirotehnice (Zilele sărmășene 2022) | 67/10.08.2022 | S.C. Luminar S.R.L. | 13 090 |
| 33 | Servicii de consultant procedură achiziții publice în cadrul proiectului Consolidarea capacității Liceului Teoretic Samuil Micu din orașul Sărmașu în vederea gestionării situației pandemiei generate de virusul Sars-cov2 finanțat prin P.O.I.M. | 68/10.08.2022 | S.C. Respect Valoare Soluții S.R.L. | 10 000 |
| 34 | Servicii de ecarisaj | 69/11.08.2022 | S.C. Ecarisaj Mureș S.R.L. | În funcție de comanda achizitorului(1 200 ) |
| 35 | Servicii verificare, reâncărcare stingătoare și hidranți | 76/09.09.2022 | S.C. Ionedim S.R.L. | 2 000 |
| 36 | Servicii pază de câmp | 80/22.09.2022 | S.C. Fan Protect S.R.L. | În limita valorii de 30 000 lei, în funcție de încasări |
| 37 | Servicii de medicina muncii | 84/20.10.2022 | P.F.A. Mureșan M. Mariana | 3 500 |
| 38 | Servicii de deszăpezire | 85/01.11.2022 | S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.R.L. | 30 000 |
| 39 | Servicii de elaborare Cerere de finanțare în cadrul proiectului Extindere rețele de canalizare în localitățile Balda, Sărmășel și Sărmășel Gară, oraș Sărmașu, jud. Mureș finanțat prin P.N.R.R.- C5 | 92/16.11.2022 | S.C. Media Marketing S.R.L. | 148 750 |
| 40 | Servicii pirotehnice (Revelion 2022) | 93/29.11.2022 | S.C. Luminar S.R.L. | 14 994 |
| 41 | Servicii de elaborare Cerere de finanțare în cadrul proiectului Construire Centru Comunitar Integrat, în orașul Sărmașu , jud. Mureș finanțat prin P.N.R.R.- C12 | 94/08.12.2022 | S.C. Total Vector Advisory S.R.L. | 10 000 |
| 42 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I. privind obiectivul de investiții Renovarea energetică aprofundată a blocurilor de locuințe din orașul Sărmașu, jud. Mureș pentru tranziția către un fond construit rezilient și verde finanțat prin P.N.R.R.- C5 | 95/12.12.2022 | S.C. Structuralia Office S.R.L. | 160 650 |
| 43 | Servicii de proiectare faza D.A.L.I. privind obiectivul de investiții Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuințe din orașul Sărmașu, jud. Mureș, pentru tranziția către un fond construit rezilient și verde finanțat prin P.N.R.R.- C5 | 96/12.12.2022 | S.C. Structuralia Office S.R.L. | 160 650 |
| 44 | Servicii de specialitate(inginer construcții civile) terminare lucrări- Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin construirea și dotarea Centrului Recreativ Sărmașu și modernizarea spațiului public urban adiacent, Obiectiv B Modernizarea spațiului public urban adiacent | 97/14.12.2022 | P.F.A. Todea Maxim Eugen | 2 000 |
| 45 | Servicii de specialitate(inginer construcții civile) terminare lucrări- Lucrări de amenajare curte interioară prin pavare și împrejmuire Școala Generală Sărmașu | 98/14.12.2022 | P.F.A. Todea Maxim Eugen | 2 000 |
| Contracte de servicii –multianuale |  |  |  |  |
| 1 | Servicii de utilizare a aplicației Regista | 2745/2022 | S.C. Adwin Software S.R.L. | 10 115 |
| 2 | Servicii de închiriere imprimante | 2/15.01.2021 | S.C. Doc Smart S.R.L. | 19 992 |
| 3 | Servicii de laborator ape uzate | 1/14.01.2021 | SC Wessling România SRL | 9 327,22 |
| 4 | Servicii de publicitate | 6/01.02.2021 | S.C. Zi de Zi | 2,38/cm² |
| 5 | Servicii de informare comunitară | 26/28.05.2021 | SCImpact Studio Mureș SRL | 21 420 |

| Contracte de furnizări 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Obiect | Nr. contract | Furnizor | Valoare -lei- |
| 1 | Achiziţie cabină/container depozitare | 45-1/08.06.2022 | S.C. Containere S.R.L. | 23 086 |
| 2 | Achiziție mobilier școlar, Școala nr.2 Sărmașu | 57/11.07.2022 | SC Mobteco Product S.R.L. | 32 769,29 |
| 3 | Achiziție table școlare interactive Școala nr.2 Sărmașu | 58/11.07.2022 | S.C. Eurodidactica S.R.L. | 61 642 |
| 4 | Achiziție piatră | 70/22.08.2022 | S.C. Prefabet S.R.L. | 139 230 |

4.1 Proiecte finanțate din fonduri europene

În anul 2022 stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene se prezintă astfel:

| U.A.T. Sărmașu | Denumire proiect | Denumire program | Valoare Proiect (lei) | Contribuție Proprie (lei) | Stadiu proiect | Termen finalizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin construirea și dotarea centrului recreativ Sărmașu și modernizarea spațiului public urban adiacent, cod SMIS 123215 | POR 2014 - 2020 | 24140692,06 | 2341578,65 | Semnat contract achiziție - lucrări-ob.A - recepție-ob.B | 2023 |
| 2. | Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin construirea și dotarea Creșei nr.1 Sărmașu și modernizarea spațiului public urban adiacent, cod SMIS 123216 | POR 2014-2020 | 5689880,49 | 164763,97 | Execuție -lucrări-ob.A -recepție-ob. B. | 2023 |
| 3. | Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Casei de Cultură a orașului Sărmașu și modernizarea spațiului public adiacent, cod SMIS 123214 | POR 2014-2020 | 12031385,63 | 262 481,15 | Contractare execuție lucrări-ob. A, Execuție lucrări ob. B. | 2023 |
| 4. | Lucrări de intervenție la Școala Generală Balda, în scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, cod SMIS 117346 | POR 2014-2020 | 3537790,88 | 347723,79 | Recepție | 2023 |
| 5. | Construire locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, în orașul Sărmașu, județul Mureș | P.N.R.R. | 4336209,52 | 0 | Proiect aprobat |  |
| 6. | Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană a orașului Sărmașu și asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- puncte de reâncărcare vehicule electrice | P.N.R.R. | 1505509,34 | 0 | Contract de finanțare semnat | 21.11.2025 |
| 7. | Mobilitate urbană durabilă în orașul Sărmașu, județul Mureș | P.N.R.R. | 5693988,64 | 0 | Contract de finanțare semnat | 29.11.2025 |
| 8. | Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuințe din orașul Sărmașu, județul Mureș, pentru tranziția către un fond construit rezilient și verde | P.N.R.R. | 5471524,73 | 0 | Contract de finanțare semnat | 22.11.2025 |
| 9. | Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuințe din orașul Sărmașu, județul Mureș, pentru tranziția către un fond construit rezilient și verde | P.N.R.R. | 9147140,85 | 0 | Contract de finanțare semnat | 22.12.2025 |
| 10. | Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a orașului Sărmașu | P.N.R.R. | 2458617,90 | 0 | Proiect aprobat |  |
| 11. | Construire Centru Comunitar integrat în orașul Sărmașu | P.N.R.R. | 1160034,43 | 1997,83 | Proiect aprobat |  |
| 12. | Extindere rețele de canalizare în localitățile Balda, Sărmășel, Sărmășel Gară și orașul Sărmașu, județul Mureș | P.N.R.R. | 40703893,58 | 6450147,83 | Proiect în evaluare |  |
| 13. | Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului management integrat al deșeurilor orașului Sărmașu prin înființarea eco-insulelor supraterane | P.N.R.R. | 83 532,05 | 34 337,05 | Proiect în evaluare |  |
| 14. | Reabilitarea moderată a clădirii Primăriei orașului Sărmașu, județul Mureș | P.N.R.R. | 1901737,46 | 0 | Proiect în evaluare |  |
| 15. | Realizarea pistei icloturistice în județele Mureș, Harghita și Covasna | P.N.R.R. | În parteneriat cu C.J. Mureș | 0 | Proiect în evaluare |  |
| 16. | Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, în orașul Sărmașu, județul Mureș | A.F.M. | 3499342 | 500 | Proiect în evaluare |  |
| 17. | Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Sărmașu, județul Mureș | A.F.M. | 3373975,45 | 374165,45 | Proiect în evaluare |  |
| 18. | Program privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră-Stația de reâncărcare pentru autovehicule electrice în orașul Sărmașu | A.F.M. | 252365,11 | 62 873,97 | Proiect în evaluare |  |
| 19. | Retehnologizare Stație de epurare oraș Sărmașu, județul Mureș | P.N.I. Anghel Saligny | 7955644,25 | 221689,69 | Proiect aprobat |  |
| 20. | Modernizare drum de legătură în localitatea Sărmașu între DJ 151 și limita județului Mureș | P.N.I. Anghel Saligny | 5488081,55 | 255804,91 | Proiect aprobat |  |

- Mediul

Oraşul Sărmaşu are un număr redus de zone care constituie un potenţial pericol de depăşire a indicatorilor de calitate a mediului faţă de normele standardizate, care pot afecta aerul, apele de suprafaţă şi subterane precum şi solul şi care pot produce deteriorări grave ale stării de mediu, cu consecinţe asupra sănătăţii oamenilor, economiei şi capitalului natural. Totuşi ocupaţiile specifice oraşului Sărmaşu cum ar fi creşterea animalelor, exploatarea terenurilor agricole şi a resurselor naturale ale subsolului, au avut ca rezultat o intensă exploatare a resurselor naturale şi implicit au dus la fenomene de degradare a mediului înconjurător.

La aceste activităţi s-au adăugat tăieri necontrolate de masă lemnoasă pentru lemn de foc, urmare a reâmproprietăririi vechilor proprietari dar şi activităţile industriale care generează produse secundare periculoase. Urmare acestora, se produc scurgeri masive a torentelor pe versanţi care amplifică eroziunea şi duc la colmatarea căilor de acces  la gospodăriile locuitorilor.

  - Calitatea aerului

Poluarea aerului este, cu siguranţă, cea mai gravă problemă pe termen scurt şi mediu din punct de vedere al sănătăţii. Aerul poluat este mai dificil de evitat decât apa poluată. Efectele lui dăunează sănătăţii, degradează construcţiile şi mediul natural. O contribuţie considerabilă în procesul de răspândire al poluanţilor atmosferici şi de amestec cu aerul (gradul de dispersie) o au şi factorii meteorologici: direcţia şi viteza vântului, inversiunile termice (stratificări pe verticală) şi ceaţa.

În oraşul Sărmaşu, calitatea aerului este influenţată de emisiile din activităţile economico-sociale într-o măsură moderată.

Sursele industriale de poluare sunt reprezentate de industria de prelucrare a lemnului , stocarea şi distribuţia carburanţilor.

Sursele de emisie în atmosferă din sectorul agricol sunt minime. De asemenea depozitele de deşeuri reprezintă surse reduse de emisie în atmosferă.

Sursele mobile de emisie în atmosferă au la bază traficul rutier, care se desfăşoară în principal pe DN 16 care traversează Sărmaşu prin Sărmăşel Gară, respectiv DJ 151 care traversează oraşul Sărmaşu. Traficul auto poluează aerul atmosferic prin particule, pulberi sedimentabile,noxe, hidrocarburi, plumb. Traficul greu este generator de zgomot şi vibraţii.

  - Calitatea apei

Principalele surse antropice poluatoare ale apelor subterane din  orașul Sărmaşu sunt:

- activitatea agricolă şi zootehnică;

- depozitele de deşeuri necorespunzător amenajate;

- scurgerile din reţeaua de canalizare;

Situaţia actuală în cazul poluării apelor este determinată de:

- Deversarea apei reziduale insuficient tratate, staţia de tratare a apei reziduale fiind insuficientă;

- Deversările apei reziduale insuficient tratate din staţiile de tratare a apei reziduale din zona rurală;

- Fenomenele naturale şi antropice extreme (alunecări de teren, inundaţii, degradarea albiilor râurilor şi a bancurilor, degradarea solului, riscuri majore de accidente tehnice în instalaţiile tehnologice, eroziunile locale în albiile capturilor reziduale).

O cerinţă esenţială a Directivei Cadru Apa este stabilirea obiectivelor de calitate pentru toate corpurile de apă (art. 4) şi implicit dezvoltarea de programe de măsuri pentru atingerea acestor obiective (art. 11). Măsurile de bază şi măsurile suplimentare, componente ale programului de măsuri sunt :

- prevenirea deteriorării stării apelor de suprafaţă şi subterane;

- reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea evacuărilor de substanţe prioritar periculoase în apele de suprafaţă prin implementarea măsurilor necesare;

- reducerea tendinţelor semnificative şi susţinute de creştere ale poluanţilor în apele subterane;

- atingerea standardelor şi obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de către legislaţia comunitară.

În oraşul Sărmaşu, cursul de apă Pârâul de Câmpie este considerat de asemenea critic, datorită salinităţii (parcurgerea de zone cu soluri sărăturoase). Concentraţiile mai ridicate ale unor indicatori ai regimului de oxigen şi ai nutrienţilor au ca sursă mai ales poluarea difuză. Apele subterane monitorizate de Direcţia Apelor Mureş nu îndeplinesc condiţiile de calitate pentru apa potabilă. Indicatorii depăşiţi se referă la gradul de mineralizare şi substanţele organice.

Totodată sunt considerate zone de risc sub aspectul poluării pânzei freatice staţiile de depozitare a carburanţilor şi uleiurilor existente, precum şi fermele agricole generatoare de materie organică.

  - Calitatea solului

Calitatea solului rezultă din interacţiunile complexe între elementele componente ale acestuia şi poate fi legată de introducerea în sol de compuşi mai mult sau mai puţin toxici şi acumularea de produse toxice provenite din activităţile industriale şi urbane. Evaluarea calităţii solurilor constă în identificarea şi caracterizarea factorilor care limitează capacitatea productivă a acestora.

În oraşul Sărmaşu, principalele zone critice sunt cele din jurul unităţilor de prelucrare a lemnului, pădurile retrocedate a căror exploatare nu are în vedere întotdeauna implicaţiile asupra calităţii solului.

Restrângerea utilizării îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor din grupa I si a II-a de toxicitate, pentru fertilizare, respectiv combaterea bolilor şi a dăunătorilor, a redus impactul acestor substanţe asupra solului. Prin îmbunătăţirea tehnologiilor de foraj, la sondele de gaz şi a lucrărilor de intervenţie, s-au minimizat efectele negative ale acestor lucrări asupra solului. Analizele de sol efectuate la terminarea lucrărilor atestă calitatea corespunzătoare a lucrărilor de redare în producţia agricolă, a terenurilor ocupate temporar. În principal s-a acordat o atenţie sporită împăduririlor în zonele în care masa lemnoasă a fost exploatată contribuind astfel la stabilizarea solului şi menţinerea echilibrului ecologic.

Starea de calitate a solurilor s-a menţinut constantă. Faţă de anii anteriori a scăzut semnificativ suprafaţa de teren fertilizată.

Aspecte deosebit de importante în ceea ce priveşte impactul activităţilor din agricultură asupra stării factorilor de mediu se referă la utilizarea îngrăşămintelor chimice şi naturale şi a pesticidelor.

Utilizarea excesivă a îngrăşămintelor chimice şi a celor naturale conduce la creşterea semnificativă a nivelului de nutrienţi şi metale grele în mediul înconjurător. Dintre nutrienţi, azotul şi fosforul creează cele  mai mari probleme. Compuşii azotului contribuie la acidifierea solului, aerului și apei, precum şi la efectul de seră şi la deprecierea stratului de ozon. De asemenea pătrunderea unor compuşi ai azotului în apele subterane şi de suprafaţă poate, în anumite concentraţii să contribuie de asemenea la eutrofizarea apelor de suprafaţă.

În ceea ce priveşte îngrăşămintele naturale, deşi acestea creează efecte negative asupra mediului  mult mai mici faţă de cele artificiale, trebuie de asemenea utilizate controlat în anumite limite mai ales în scopul reducerii volumului de fosfaţi transferaţi în mediul înconjurător. La nivelul judeţului, se constată o creştere a cantităţii de astfel de îngrăşăminte utilizate şi o scădere a celor chimice.

Inundaţiile reprezintă un alt factor cu influenţă mare asupra calităţii solului, datorită inexistenţei amenajării hidrografice a Pârâului de Câmpie şi existenţei unor subtraversări ale DJ 151 subdimensionate.

Pesticidele sunt substanţe ale căror utilizare este periculoasă pentru mediu. Ele sunt toxice chiar şi în cantităţi mici şi, în general, nu numai pentru organismele pentru care au fost create să le distrugă. Prin utilizarea lor în agricultură, ele pot avea un puternic impact negativ asupra surselor de apă de suprafaţă şi subterane. În ultimii ani se constată o scădere semnificativă a cantităţii de pesticide utilizate în agricultură.

  - Spații verzi

Importanţa spaţiilor verzi este multiplă, şi se poate concretiza în 3 funcţii:

1. funcţia sanitară - influenţează pozitiv starea generală a organismului; ajută la reducerea valorilor de temperatură în zilele călduroase de vară; micşorează viteza de deplasare a aerului (protecţie împotriva vântului); producerea oxigenului şi consumarea bioxidului de carbon; îmbunătăţirea evidentă a compoziţiei aerului, ceea ce duce la menţinerea vieţii în stare optimă;

2. funcţia recreativă - influenţează pozitiv starea de sănătate fizică şi psihică a oamenilor; crează cadrul adecvat practicării sportului, turismului şi a altor îndeletniciri recreative;

3. funcţia decorativă - spaţiile verzi imprimă acestuia o deosebită valoare decorativă, apreciată prin satisfacţia ce o realizează omul faţă de vegetaţie; dă impresia unui lucru bine organizat şi aerisit.

Elementele peisagistice, de decor şi dotările parcului care contribuie la realizarea funcţiilor decorativă şi recreativă sunt spaţiile plantate şi aleile de acces. Suprafaţa pietonală este alcătuită din elemente de pavaj din beton. Aleile sunt bordurate cu elemente de bordură din beton de calitate identică cu cea a pavajelor.

La fel ca în anii precedenți și în anul 2022 o importanță deosebită s-a acordat activităţii de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, în bugetul local au fost aprobate sume pentru achiziționarea de materiale pentru întreținerea parcurilor și a zonelor verzi din centrul oraşului. Această achiziție s-a materializat prin amenajarea rondourilor o dată pe an.

Pentru întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă, în anul 2022 s-au cheltuit 28 000 lei.

Activitatea de întreţinere a zonelor verzi s-a efectuat de către muncitorii din cadrul serviciului de gospodărire comunală. Lucrările au constat în curăţirea pomilor şi a coronamentului din parcul central, săparea rondourilor. Întreţinerea gazonului din parc şi a mobilierului stradal (reparaţii bănci, montări de coşuri de gunoi).

Cu ajutorul salariaţilor primăriei şi al beneficiarilor de ajutor social şi nu în ultimul rând al cetăţenilor localitatea noastră arată mai bine, acţiuni ce vor continua şi în acest an.

  - Managementul deșeurilor

Deşeurile au devenit una dintre cele mai stringente dileme cotidiene, fiind o prezenţă constantă în toate acţiunile noastre, atât ca persoane fizice, cât şi ca persoane juridice. Modalitatea prin care alegem să gestionăm acest aspect, angrenează o varietate largă de măsuri de soluţionare, oportunităţi de prevenire şi efecte cu impact permanent, atât pozitive cât şi negative. Managementul deşeurilor devine din ce în ce mai mult o preocupare a oamenilor şi a autorităţilor locale din toată lumea. Datorită aruncării deşeurilor în spaţii neamenajate pe o perioada mare de timp, mediul înconjurător devine o problemă de importanţă majoră.

Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat. Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile.

Serviciul public de salubrizare a orașului Sărmașu și a localităţilor este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităților precum și în baza Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Prin Hotărârea nr. 35/30.04.2008, Consiliul Local al Oraşului Sărmaşu a aprobat participarea Oraşului Sărmaşu, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş.

Cooperarea unităţilor administrativ-teritoriale prin înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT Mureş, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică a avut în vedere implementarea Proiectului „Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor la nivelul judeţului Mureş”. Proiectul vizând finanţarea tuturor activităţilor legate de managementul integrat al deşeurilor la nivel judeţean (prevenire, colectare selectivă, valorificare şi reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor în condiţii de maximă siguranţă pe un depozit ecologic zonal), inclusiv închiderea depozitelor de deşeuri existete la acea vreme, în conformitate cu procedurile europene.

În data de 07.10.2016, în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor la nivelul judeţului Mureş” (SMIDS Mureș) a fost încheiat contractul privind Delegarea operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la stațiile de transfer Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul din Sînpaul, jud. Mureș.

Operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul este Asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L., București – S.C: Salubritate București S.A. valoarea contractului, fără TVA fiind de 99.188.922,08 lei iar durata fiind de 8 ani, iar începând cu luna februarie 2017 operatorii de salubrizare din județul Mureș, depozitează deșeurile menajere colectate la depozitul din Sînpaul.

Pentru regiunea 7 unde este cuprins și oraşul Sărmaşu cu localităţile aparţinatoare a fost demarată licitaţia pentru desemnarea operatorului de salubrizare,  care efectuează colectarea selectiva a deşeurilor. Noul operator de salubritate pentru oraşul Sărmaşu şi localităţile aparţinătoare  este S.C. BISSDOG S.R.L.(14.10.2022) care are următorul program de colectare:

PROGRAM DIN POARTĂ-N POARTĂ

| UAT SĂRMAȘU | LUNI (Balda, Vișinelu, Larga,Titiana și Moruț) | MARȚI (orașul Sărmașu,Plastic și metal Sărmașu, Sărmășel Sat, Sărmășel Gară, Larga, Moruț, Titiana, Balda și Vișinelu) | MIERCURI (Sărmășel Gară și Sărmășel Sat) | JOI (Sărmașu, Sărmășel Sat, Sărmășel Gară,Larga, Moruț,Titiana, Balda și Vișinelu | VINERI (orașul Sărmașu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SĂPTĂMÂNA 1 | Reziduale din poartă-n poartă+similare | Reziduale din poartă-n poartă+similare | Reziduale din poartă-n poartă+similare |  | Reziduale din poartă-n poartă+similare |
| SĂPTĂMÂNA 2 | Reziduale din poartă-n poartă+similare | Plastic/metal+Reziduale din poartă-n poartă+similare | Reziduale din poartă-n poartă+similare |  | Reziduale din poartă-n poartă+similare |
| SĂPTĂMÎNA 3 | Reziduale din poartă-n poartă+similare | Reziduale din poartă-n poartă+similare | Reziduale din poartă-n poartă+similare |  | Reziduale din poartă-n poartă+similare |
| SĂPTĂMÂNA 4 | Biodeșeuri din poartă-n poartă + similare | Plastic/metal +Biodeșeuri din poartă-n poartă + similare | Biodeșeuri din poartă-n poartă + similare | Hârtie+carton din poartă-n poartă | Biodeșeuri din poartă-n poartă + similare |

Salubrizarea oraşului este o preocupare zilnică a conducerii acestui oraș, fiind necesar ca împreună cu cetăţenii să găsim soluţii pentru stoparea degradării stării de curăţenie în toate zonele acestuia (staţii, trotuare, spaţii verzi, maluri de apă, pădure, etc).

În afară de costurile suportate în baza contractelor de salubrizare încheiate cu operatorul serviciului pentru realizarea salubrizării domeniului public al oraşului, fiecare locuinţă sau persoană juridică plăteşte şi o taxă specială pentru ridicarea , transportul şi depozitarea deşeurilor. Pentru diminuarea cuantumului acestei taxe speciale pentru ridicarea, transportul şi depozitarea deşeurilor de la populaţie şi a deşeurilor abandonate pe domeniul public, acţiunile aparatului de specialitate al Primăriei Oraşului şi ale cetăţenilor cu spirit civic, trebuie să conducă la colectarea selectivă a tuturor deşeurilor la locul producerii lor. Sperăm ca prin încheierea de contracte de către toţi producătorii de deşeuri din oraşul Sărmaşu se va reduce progresiv cantitatea de deşeuri abandonate pe domeniul public.

În fiecare lună, angajații primăriei oraşului Sărmaşu ȋmpreună cu agenții de pază au identificat, iar cu beneficiarii de ajutor social au colectat deşeuri formate pe domeniul public din zonele de locuinţe paralel cu DJ 151 şi limitrofe cu acesta.

S-a mai constatat că rampele clandestine de deşeuri sunt formate în general din deşeuri vegetale, deşeuri din amenajări interioare (moloz, ambalaje şi alte resturi de materiale de construcţii) şi deşeuri menajere care sunt abandonate pe domeniul public pe timpul nopţii.

Se constată că această practică a unor cetăţeni şi agenţi economici, de a abandona deşeurile pe care le produc pe domeniul public, tinde să devină o obişnuinţă, contrară normelor legale în vigoare, motiv pentru care facem un apel către toţi producătorii de deşeuri să depună deşeurile numai în recipientele de precolectare standardizate pe care le deţin (europubele de 120 litri sau 240 litri), să-şi asigure un număr suficient de europubele în raport cu cantităţile de deşeuri pe care le produc şi cu ritmul de colectare a acestora. În caz contrar, cei care vor fi depistaţi că abandonează pe domeniul public deşeuri de orice fel, vor fi sancţionaţi conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2001 privind regimul deşeurilor cu amendă contravenţională cuprinsă între 5.000 - 10.000 lei. Depozitarea deșeurilor, pe lângă faptul ca este un proces tehnologic destul de scump, mai prezintă un dezavantaj: poluează mediul. Soluția nu consta în depozitarea acestora pe locuri virane, pe spațiile verzi sau în parcuri, ci în colectarea selectivă și reciclarea lor. Această metodă permite recuperarea substanțelor valoroase pentru reciclare! CE PUTEM FACE NOI? Fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunității, are puterea și obligația de a influența procesul de ecologizare a propriului oraș sau a zonei unde își petrece vacanța. Soluția este la îndemâna noastră și constă în DEPOZITAREA SELECTIVĂ a DEȘEURILOR. Mai precis, trebuie să depozităm deșeurile în locurile special amenajate și, pe cât posibil, pe următoarele categorii: hârtie și carton (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenti, de cereale etc.), sticle PET și alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse cosmetice și de curățenie etc.)

  - Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea  domeniului public și privat al orașului Sărmașu

Prin prestarea serviciului de dezinfecție, dezinsecție și deratizare s-a urmărit distrugerea, îndepărtarea sau micșorarea numărului agenților patogeni, combaterea artropodelor și rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort.

Serviciile s-au prestat în trei etape, astfel: în perioada martie – aprilie, iunie- iulie, septembrie – octombrie.

Obiectivele care au fost dezinfectate, deratizate și dezinsectate sunt următoarele:

- Sediul Primăriei orașului Sărmașu cu anexele componente;

- Cinematograful Sărmașu;

- Sala de Sport, Stație de epurare;

- Sediul Poliției orașului Sărmașu și Biblioteca orășenească „Liviu Rusu”;

- Clădire Pediatrie – etaj și morgă;

- Hala Piața de zi;

- Birou administrativ Piața de zi;

- Vestiar Gospodărire comunală;

Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea domeniul public (Parc I, Parc II, centrul orașului, Parc mare - Sala de Sport, șanț de scurgere care traversează orașul) – se realizează doar cu comanda beneficiarului când există situații de atac, insecte, rozătoare și altele.

- Activitatea serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Primăriei orașului Sărmașu

Organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului orașului Sărmașu are la bază Regulamentul intern elaborat în acest sens și care a fost aprobat prin Dispoziția Primarului orașului Sărmașu nr. 118/14.03.2014. Activitatea fiecărui serviciu, birou și compartiment se sprijină în primul rând pe OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pe legislația în domeniu a fiecărei activități desfășurate.

Conform  organigramei  și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Sǎrmașu avizată de ANFP  prin aviz nr. 45291/2022 și aprobată prin H.C.L. nr. 74 / 29.09.2022 statul  de functii, la data de 31.12.2022 cuprindea: 123 posturi de conducere și execuție.

Organigrama  fiind  structuratǎ ȋn:

- Directia: Direcția  Asistență Socială

- Servicii: 1.Serviciul impozite și taxe locale, achiziții publice, patrimoniu, fonduri europene și resurse umane

2.Serviciul  Buget finanțe

3. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanei

4.Serviciul Edilitar gospodǎresc

5. Serviciul amenajarea teritoriului și urbanism

6. Serviciul juridic.

- Birouri:  1.Biroul Juridic, disciplina în construcții, mediu, biblioteca și cultura

2. Biroul Poliția Localǎ

3. Biroul  Cadastru , fond funciar, registrul agricol și administrativ

Structura organizatoricǎ a Primǎriei orașului Sǎrmașu respectǎ cerințele stabilite prin Codul administrativ : pentru constituirea unui birou este necesar minimum 5 posturi de executie, serviciu are în subordine minimum 7 posturi de execuție, iar direcția este constituitǎ din minimum 15 posturi de execuție.

  - Secretarul general al orașului

Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale a îndeplinit următoarele atribuţii și activități:

- Activităţi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Avizarea şi contrasemnarea pentru legalitate a unui număr de 739 dispoziţii emise de Primarul oraşului Sărmaşu şi un număr de 122 hotărâri adoptate de către Consiliul Local al oraşului Sărmaşu fiind respectate prevederile legale.

Nu a existat nici o situaţie în care să fi considerat că hotărârile adoptate de către Consiliul Local al oraşului Sărmaşu să fie ilegale nefiind obligat să depună în scris consiliului local opinia lui motivată.

Nu a existat nici o hotărâre a Consiliului Local ori dispoziţie emisă de Primarul oraşului atacată în contencios administrativ ori anulată.

În cursul anului 2022 s-au comunicat cu respectarea termenului prevăzut de lege hotărârile adoptate de către Consiliul Local şi dispoziţiile emise de Primarul oraşului către Instituţia Prefectului Judeţului Mures în vederea exercitării controlului de legalitate, s-au transmis în termen situaţiile solicitate de către Instituţia Prefectului  Judeţului Mureș.

A asigurat procedura de convocare a Consiliului Local, acesta fiind convocat în 24 ședinţe din care: 12 ședinţe ordinare și 12 şedinţe extraordinare.  A efectuat lucrările de secretariat, de comunicare a ordinii de zi, întocmirea procesului verbal al şedinţelor Consiliului Local care a fost afişat la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei.  A redactat hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului.

A pregătit lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local şi a pus documentaţia la dispoziţia comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, participând la ședinţele Consiliului Local şi ale comisiei de specialitate juridică a Consiliului Local.

A ţinut evidenţa participării prezenţei consilierilor locali la lucrările ședinţelor Consiliului Local, a dactilografiat procesul verbal al şedinţei.

A asigurat transparenţa şi a comunicat actele adminsitrative, hotărârile  adoptate de către consiliul local şi dispoziţiile emise de primarul oraşului către autorităţile, instiţuţiile publice şi persoanele interesate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public.

- Activităţi în conformitate cu prevederile legilor de fond funciar:

Asigurarea lucrărilor de secretariat ale comisiei locale de fond funciar, participând la şedinţele comisiei.

Primirea și analizarea cererilor de fond funciar prin emiterea unui punct de vedere juridic cu privire la solicitările cetăţenilor.

Coordonarea şi verificarea modului de completare şi ţinere la zi a registrului agricol.

- Activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a arhivelor naţionale :

Asigurarea verificării întocmirii şi avizarea Nomenclatorului arhivistic la nivelul instituţiei.

Asigurarea evidenţei tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern precum şi a celor ieşite din unitate.

- Activităţi conforme atribuţiilor din cadrul Biroului juridic, relaţia cu publicul, patrimoniu şi achiziţii :

Asigurarea menținerii legăturii cu biroul avocatului angajat pentru prestarea serviciilor de asistenţă şi reprezentarea juridică a instituţiei cu privire la apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia în raport cu instituţii de orice natură, persoane fizice şi juridice.

Participarea în cadrul comisiei de achiziţii publice în calitate de președinte la şedinţele de analiză, verificare a documentaţiilor de achiziţie publică inclusiv în cadrul comisiei de achiziţii publice privind achiziţiile realizate în cadrul proiectelor cu fonduri europene nerambursabile.

- Activităţi realizate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană sau naţională :

Participarea la activităţile din cadrul echipelor de proiect din următoarele proiecte realizate de oraşul Sărmaşu în cadrul POR 2014 – 2020:

1. „Lucrări de intervenţie la Şcoala Generală nr. 2 Sărmaşu în scopul creşterii eficienţei energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei”;

2. „Lucrări de intervenţie la Şcoala Generală Balda în scopul creşterii eficienţei energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei” – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice

Participarea la activităţile din cadrul echipelor de proiect din următoarele proiecte depuse de oraşul Sărmaşu în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1.

1. „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din oraşul Sărmaşu prin construirea şi dotarea Creşei nr. 1 Sărmaşu şi modernizarea spaţiului public urban adiacent”;

2. „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din oraşul Sărmaşu prin reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea Casei de Cultură a oraşului Sărmaşu şi modernizarea spaţiului public urban adiacent”;

3. „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din oraşul Sărmaşu prin construirea şi dotarea Centrului Recreativ Sărmaşu şi modernizarea spaţiului public urban adiacent”

În calitatea funcţiei pe care o are, secretarul general al oraşului Sărmaşu, coordonează şi verifică:

- eliberarea şi afişarea lunară a certificatelor de producător; a certificatelor de urbanism si  autorizaţii de construire;

- eliberarea adeverinţelor şi certificatelor şi a altor înscrisuri de pe actele aflate în arhiva insituţiei;

- activitatea compartimentului de asistenţă socială;

- activitatea de personal;

- modul de soluţionare a petiţiilor;

- activitatea biroului juridic şi relaţia cu publicul;

- răspunde de întocmirea planului de moblilizare şi a bunurilor rechiziţionabile;

- răspunde de implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi interese;

- rezolvarea corespondenţei în termenul prevăzut de lege;

- asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi Primar precum şi dintre aceştia şi Prefect.

  - Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanei

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Sărmaşu exercită     competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberarea a documentelor, în sistem de ghişeu unic.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Sărmaşu este organizat la nivel de serviciu având ca principale atribuţii: evidenţa persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate, înregistrarea actelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă.

6.2.1.Stare civilă

În cursul anului 2022 activitatea de stare civilă s-a desfășurat după cum urmează:

|  | Acte înregistrate |  |  | Mențiuni |  | Schimb de nume | Tran-scrieri | Alte cazuri divort | Certificate eliberate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | C | D | Operate | Trimise |  |  |  | N | C | D |
| Sem I | 3 | 13 | 39 | 175 | 236 | 0 | 4 | 0 | 60 | 30 | 61 |
| Sem II | 0 | 20 | 35 | 134 | 185 | 1 | 2 | 0 | 86 | 36 | 55 |
| Total | 3 | 33 | 74 | 309 | 421 | 1 | 6 | 0 | 146 | 66 | 116 |

    - Evidența persoanelor

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Sărmaşu deserveşte localităţile Sărmaşu, Miheşu de Câmpie şi Sânpetru de Câmpie, cu o populaţie activă la sfârşitul anului 2022 de 11.628 persoane, cu 178 de persoane mai puțin față de anul 2021.

Activitatea serviciului pe anul 2022 s-a desfășurat astfel:

| Nr. crt. | Denumirea activității | Numărul cererilor înregistrate/soluționate |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operarea în Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor | Nașteri 17 | Decese 115 |
| 2 | Eliberare cărți de identitate | 1251 |  |
| 3 | Eliberare Cărţi de identitate provizorii - din care cărţi de identitate provizorii eliberate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România. | 10 4 |  |
| 4 | Preluarea cererilor pentru stabilirea reşedinţei și actualizarea bazei de date cu informaţiile aferente | 98 |  |
| 5 | Efectuarea de controale la instituţiile de protecţie socială şi Căminul pentru Persoane vârstnice de pe raza de competenţă Punerea în legalitate a persoanelor după efectuarea controlului | 15 4 |  |
| 6 | Editarea, tipărirea şi transmiterea prin poştă a invitaţiilor pentru persoane care aveau actele de identitate expirate | 103 |  |
| 7 | Operarea în Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, respectiv actualizarea căsătoriilor şi a divorţurilor | 81 |  |
| 8 | Operarea în baza de date a schimbării de domiciliu | 476 |  |
| 9 | Punerea în legalitate a persoanelor majore care nu au deţinut niciodată act de identitate, în colaborare cu Poliţia Orş. Sărmaşu | 2 |  |
| 10 | Soluţionarea solicitărilor care cad sub incidenţa prevederilor Regulamentului European 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, din partea instituţiilor autorizate: - furnizări de date pentru alte ministere: - furnizări de date pentru persoane fizice, - solicitări de avizare a Formularului European E 401,sau atestat privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale şi de certificare a stării civile: | 170 10 99 61 |  |
| 11 | Persoane care nu au solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut de lege verificate în alte evidențe: | 1372 |  |
| 12 | Verificări persoane efectuate la Oficiile de stare civilă | 352 |  |
| 13 | Persoane verificate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor | 987 |  |
| 15 | Persoane verificate de Serviciul pașapoarte | 33 |  |
| 16 | Menţiuni operative culese în baza de date pentru persoanele care din diferite motive nu au solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut de lege din care: - persoane plecate în străinătate - persoane plecate în alte localităţi din ţară - posibil decedaţi - persoane reţinute/arestate - necunoscuţi la adresă - persoane invitate | 178 56 21 5 1 5 90 |  |

Au fost primite și operate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor un număr de 24 sentințe judecătorești de stabilire sau de prelungire a controlului judiciar, din care un număr de 4 sentințe au fost înaintate la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor București spre competența soluționare.

Activitatea serviciului din anul 2022 a fost supervizată de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș prin două acțiuni de sprijin, îndrumare și control metodologic, efectuate în lunile martie și noiembrie.

  - Biroul juridic, relația cu publicul, patrimoniu, achiziții și arhivă

Biroul juridic, relaţii cu publicul, patrimoniu, achiziţii şi arhivă funcţionează în subordinea directă a Secretarului Oraşului Sărmaşu, domnul jr. Sărac Gelu Florin.

- Componența biroului:

- Şef birou - jr. Tornea Andrea

- Compartiment Relaţii cu publicul – Şugar Mariana - consilier superior

- Compartiment Achiziţii şi Patrimoniu – Ciolomic Nașca Elena - consilier  achiziţii.

- Compartiment Arhivă – Szatmari Maria - inspector de specialitate.

    - Biroul juridic

Întreaga activitate a șefului Biroului juridic a fost preluată de Secretarul general al orașului deoarece șeful de birou este în concediu de creștere și îngrijire a copilului.

Activitatea biroului juridic în anul 2022 s-a materializat în:

- asigurarea colaborării cu biroul avocatului aflat sub contract cu UAT a orașului Sărmașu pentru asigurarea asistenței și reprezentării juridice a instituției, cu privire la apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia în raport cu instituții de orice natură, persoane fizice și juridice;

- avizarea pentru legalitate a actelor, a contractelor, redactarea acţiunilor depuse la instanţele judecătoreşti, definitivarea şi legalizarea sentinţelor judecătoreşti irevocabile;

- redactarea opiniilor juridice, a informărilor, a rapoartelor şi a expunerilor de motive;

- consiliere şi verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor din cadrul Primăriei oraşului Sărmaşu;

- participarea la întocmirea inventarului privind imobilele aflate în domeniul public al orașului Sărmașu;

- coordonarea biroului;

Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată s-a desfăşurat pe două planuri, existând procese în care instituţia a avut calitatea de pârât şi procese în care a avut calitatea de reclamant.

Au fost formulate răspunsuri la sesizările și cererile provenite de la diverse persoane fizice, juridice, instituţii publice sau private, cu referire la diverse situaţii.

    - Activitatea compartimentului relații cu publicul a constat în:

- executarea lucrărilor de registratură generală (sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea corespondenței);

- multiplicarea materialelor: dactilografierea folosind calculatorul, folosirea imprimantei calculatorului, utilizarea multifuncționalei (xerox);

- întocmirea necesarului de consumabile;

- primirea și transmiterea comunicărilor telefonice;

În anul 2022 au fost inregistrate în Registru general de intrare – ieşire a corespondenței un număr de  10 600 documente.

- Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Potrivit prevederilor art. 2 din actul normativ menţionat, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor sau ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice. În conformitate cu prevederile art. 14 din O.G. 27/2002, semestrial, autorităţile şi instituţiile publice analizează activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul pentru relaţii cu publicul.

Potrivit organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Sărmaşu, atribuţiile privind urmărirea modului de soluţionare a petiţiilor sunt îndeplinite de compartimentul relaţii cu publicul.

În Registrul de evideţă a petiţiilor au fost înregistrate un număr de 17 petiţii, care au fost soluționate în termen, în mod favorabil.

- Activitatea de soluţionare a cererilor adresate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

În Registrul de intrare – ieşire privind liberul acces la informaţiile publice (Legea 544/2001) au fost înregistrate un număr de 13 cereri care s-au soluționat în mod favorabil.

- Conform prevederilor cap. II din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă în anul 2022 în registrul de intrare - ieșire pentru comunicarea actelor de procedură au fost înregistrate un număr de 175 de acte.

    - Activitatea compartimentului achiziții publice:

Activitatea compartimentului s-a desfășurat conform Legii nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordul cadru.

Conform acestei legislații s-a ținut cont de pragurile valorice pentru produse, servicii și lucrări, acestea fiind exprimate în lei. Derularea procedurilor de achiziție publică s-a făcut prin intermediul catalogului electronic publicat  în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) în vederea simplificării și respectării principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică.

După aprobarea bugetului local, în baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele de specialitate s-a întocmit Programul anual al achizițiilor publice, utilizat pentru planificarea și monitorizarea proceselor de achiziție publică la nivelul Primăriei orașului Sărmașu și s-a actualizat pe parcursul anului 2022 de câte ori a fost necesar.

Pentru încheierea fiecărui contract s-au respectat următorii pași:

- întocmirea documentației de atribuire care conține caietul de sarcini, nota justificativă privind estimarea valorii, nota justificativă privind selectarea criteriilor de calificare din cadrul procedurii de achiziție și fișa de date a achiziției;

- întocmirea cererilor de ofertă;

- întocmirea procesului verbal de evaluare oferte și a raportului procedurii;

- comunicări privind rezultatul procedurii de achiziție;

- întocmirea și urmărirea derulării contractului de achiziție publică;

- procese verbale de recepție în funcție de obiectul contractului.

Activitatea acestui compartiment se regăsește în contractele încheiate menționate la capitolul investiții, achiziții și proiecte.

    - Activitatea compartimentului privind administrarea domeniului public și privat

Activitatea acestui compartiment se regăsește în „Raportul primarului privind situația gestionării patrimoniului din domeniul public și privat al orașului Sărmașu.”

    - Activitatea compartimentului arhivă:

S-au preluat de la compartimentele și serviciile din cadrul instituției documentele proprii în vederea legării în dosare corespunzătoare nomenclatorului și termenelor de păstrare, formându-se astfel în anul 2022 un număr de 325  dosare.

S-a pus la dispoziția serviciilor și compartimentelor din cadrul instituiției, documentele intrate  în arhivă, la cererea acestora pentru studii;

În anul 2022 au fost eliberate un număr de 31 de adeverințe, respectiv copii după registrele CAP Sărmașu și CAP Balda, foștilor membri cooperatori pe baza documentelor aflate în arhiva Primăriei orașului Sărmașu preluate de la cele două foste unități agricole, în vederea stabilirii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă;

Activitatea compartimentului arhivă s-a materializat și prin eliberarea de copii și extrase de pe Registrele Agricole aflate în arhiva instituției.

În colaborare cu instituția Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Mureș în decursul anului 2022 a fost încheiată lucrarea de selecționare a documentelor cu termenul de păstrare expirat, aflate în arhiva instituției.

Avizul permanent favorabil de la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Mureș este valabil începând cu anul 2016.

  - Direcția asistență socială

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protejarea oamenilor constituie prioritatea numărul unu a oricărei administraţii. Mulţumirea comunităţii reprezintă şi mulţumirea noastră ca persoane mandatate să gestionăm dezvoltarea oraşului Sărmaşu.

Datorită fenomenului de sărăcie, accesul persoanelor defavorizate la asistență socială, capătă proporţiile unui sprijin indispensabil chiar si atunci când se dovedeşte a fi unul temporar.

Factorul uman este esenţial şi evoluţia lui este urmărită îndeaproape de noi pentru a putea lua măsurile necesare asigurării echilibrului comunităţii noastre.

În domeniul asistenţei sociale am avut ca obiectiv realizarea de servicii profesionalizate, specializate de protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal şi decent de viaţă.

În anul 2022 rezultatele muncii de anchetă socială şi asistenţă socială s-au concretizat astfel :

- Ajutoare sociale conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru fiecare solicitant s-a întocmit o documentație distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar precum şi cele depuse ulterior de solicitant.

S-a preluat documentaţia în vederea întocmirii dosarului de ajutor social şi întocmirea anchetelor sociale, fişei de calcul, si a tuturor anexelor prevăzute de lege,   privind ajutorul social – reactualizarea dosarelor s-a făcut semestrial sau ori de câte ori au apărut modificări în componența familiei și a veniturilor acesteia. Astfel în anul 2022 avem un  numar de 88 dosare, care reprezintă media lunară, pentru care s-au  întocmit și s-au depus 232 anchete sociale,  la dosar;

S-au aplicat prevederile OUG NR. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială.

Formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia s-au depus ori de câte ori au apărut modificări în componența familiei și a veniturilor acesteia.

Pentru stabilirea, respingerea, modificarea, suspendarea, repunerea sau sistarea ajutorului social după caz, s-au întocmit  dispoziții ale primarului – 167 cazuri;

S-au întocmit 8 anchete sociale în vederea  acordării de ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situaţii de necesitate, precum şi alte situaţii deosebite,   precum şi ajutoare de înmormântare,  stabilite prin hotărâre a consiliului local, sau prin Dispozitia primarului, din careː 5 cazuri au fost  pentru situațiile de necesitate, si 3 cazuri  pentru  decesul unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social.

Lunar s-a întocmit lista persoanelor apte de muncă și numărul orelor de efectuat în folosul comunității, şi a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local  pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2022;

Anexele nr. 3, 4, 6, 8, 10, 14, 17, 20, și 25 persoanele apte de muncă s-au întocmit și trimis lunar până în data de 5 a fiecarei luni la AJPIS Mureș;

Planul de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social a fost actualizat și supus spre aprobare consiliului local, adoptat  conform HCL. Nr. 6 din 27.01.2022, fiind transmis către AJPIS Mureș, în luna următoare aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului Local.

Au fost distribuite 14 polițe PAID emise de POOL- ul de Asigurare Împotriva  Dezastrelor Naturale- București,  conform Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinței pentru beneficiarii de ajutor social.

Trimestrial a fost întocmită și supusă atenției Consiliului Local informarea cu privire la acțiunile și lucrările de interes local desfășurate lunar, precum și numărul beneficiarilor de ajutor social existent în plată și numărul dosarelor de ajutor suspendate pentru neefectuarea orelor de muncă în folosul comunității.

- Alocația pentru susținerea familiei -  Legea nr. 277/2010 republicată

S-a preluat documentaţia în vederea întocmirii dosarului de alocație pentru susținerea familiei şi întocmirea anchetelor sociale, reactualizarea dosarelor s-a făcut din 6 în 6 luni sau ori de câte ori au apărut modificări în componența familiei și a veniturilor acesteia. În anul 2022 au fost formate 90 astfel de dosare și au fost întocmite  203 anchete la dosar.

Pentru stabilirea, respingerea, modificarea sau sistarea alocației pentru susținerea familiei s-au întocmit  95 dispoziții ale primarului.

- Alocatia de stat – Legea nr. 61/1993

În anul 2022 s-au întocmit documente prealabile necesare plăţii alocației de stat, s-a realizat evidența centralizată finală a plăţii acestor drepturi, și s-au transmis documentele către AJPS Mures, instituţia responsabilă cu plata drepturilor respective către beneficiari,  pentru  60 de copii născuți în România și pentru 2 copii născuți în UE.

- Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

S-au preluat cereri şi declaraţii pe proprie răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia pentru familiile şi persoanele singure cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiare de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece 2021-2022, astfel s-au întocmit:

•	conform LEGII nr. 226/2021 - 26 dosare pt încalzirea locuinței cu lemne

•	conform LEGII nr. 226/2011 - 79 dosare pt încalzirea locuinței cu gaze naturale

În toate situaţiile s-au emis dispoziții ale primarului privind sumele aprobate ca ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Aplicarea Legii nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Pentru anul scolar 2021-2022 s-a  preluat documentaţia în vederea întocmirii dosarului de stimulent educațional pentru 7 cazuri. În acest sens s-au emis  dispoziții de acordare  a stimulentului educațional. Lunar s-au întocmit și transmis către AJPIS Mureș situatia analitică și centralizatoare a tichetelor sociale.

- Familie și protecția copilului

Trimestrial s-au reevaluat situaţiile în care sunt instituite măsurile speciale de protecţie prin ancheta socială  şi situaţiile în cazul copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate  - 35 cazuri;

În urma verificărilor în teren s-au redactat anchete sociale pentru: divorţ, minori infractori, persoane vârstnice în vederea întocmirii dosarului de internare într-un centru de bătrâni (azil), amânarea sau întreruperea executării pedepsei condamnaţilor care au probleme sociale, mame minore, plasamente si reevaluare plasamente, monitorizări minori aflați în situații de risc, Instanța de Tutelă – delegarea autorității părintești, părinți plecați la muncă în străinătate, anchete sociale pentru comisiile de expertiză medicală - copii și adulţi –în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap, anchete în vederea obținerii de burse sociale, bani de liceu astfel:

| Tip anchetă | Număr anchete |
| --- | --- |
| Bani de liceu | 21 |
| Burse sociale | 73 |
| Delicvenţă juvenilă | 0 |
| Divorț | 5 |
| Handicap adulți | 120 |
| Handicap minori | 22 |
| Mame minore | 8 |
| Internare centru pentru persoane vârstnice | 3 |
| Plasamente si reevaluare plasamente | 18 |
| Monitorizări minori aflati în situații de risc | 25 |
| Instanța de tutelă-delegarea autorității părintești | 1 |

S-au întocmit 48 rapoarte de monitorizare pentru copiii cu dizabilități conform art. 68 alin. (1) și (2) lit. „c”, art. 73 alin. (4) și art. 74 alin. (2) din Ordinul comun nr. 1985/5805/2016.

În vederea obţinerii indemnizaţiei, suplimentului și a stimulentului de inserție pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani conform OUG nr. 148/2005 pentru un număr de 44 cazuri s-au primit documentele și s-au transmis mai departe la AJPIS Mureș.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/25.08.2022, a  fost aprobat Planul Local de acțiuni pentru aplicarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022- 2027, fiind întocmite  și transmise, situațiile privind monitorizarea și evaluarea implementării prevederilor H.G. nr. 560/28.04.2022 pentru aprobarea strategiei sus menționate.

S-au distribuit 1830 pachete cu produse alimentare și cu produse de igenă în cadrul programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

O.U.G. nr. 113/2022 privind tichetele sociale pe suport electronic cuplu mama-nou născut – 3 cazuri

S-au distribuit 145 carduri pentru masa caldă, persoanelor care s-au încadrat în prevederile OUG nr. 115/2020.

- Sprijin educațional conform OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele măsuri de distribuire a acestora;

În anul 2022 s-a preluat documentaţia în vederea întocmirii dosarului de sprijin educațional, fiind preluate 202 dosare.

6.4.1. Asistența medicală comunitară

În anul 2022 activitatea asistentului  medical comunitar s-a desfășurat astfel:

- Au fost identificate: 25 cazuri de lăuze, 25 cazuri de gravide și 4 cazuri de gravide minore, efectuându-se deplasări la domiciliul acestora, efectuându-se în acest sens acțiuni de supraveghere a sugarului și promovarea alăptării la sân;

- S-au efectuat triaje trimestriale la școli și grădinițe;

- S-au efectuat acțiuni în colaborare cu medicii de familie :

- Vaccinări;

- Monitorizarea persoanelor vârstnice;

- Tratamente la domiciliu;

- Deplasări pe teren împreună cu personalul din cadrul Compartimentului de Asistență Socială;

- Prin asistentul medical comunitar s-a asigurat  asistența medicală în timpul examenelor susținute de elevii Liceului Teoretic „Samuil  Micu” Sărmașu;

- S-au distribuit pliante informative;

  - Compartiment cultură, bibliotecă, relația cu presa

Activitatea compartimentului s-a desfășurat conform „Calendarului evenimentelor culturale” prezentat la subcapitolul 2.6.

  - Compartiment amenajarea teritoriului, urbanism și planificare urbană

Amenajarea teritoriului şi urbanismul sunt domenii înrudite, sunt ramuri ale aceluiaşi trunchi, al cărui domeniu de referinţă îl reprezintă spaţiul, cele două se înrudesc pe de o parte cu geografia, iar pe de altă parte cu arhitectura.

Gestionarea spaţială a teritoriului constituie o activitate obligatorie şi continuă, desfășurată în interesul colectivităţilor, în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile societăţii. În acelaşi timp această activitate asigură indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi în acelaşi timp responsabilitatea pentru utilizarea eficientă a teritoriului.

În cadrul serviciului amenajare teritoriu si urbanism, în perioada 03.01.2022 – 30.12.2022, supusă analizei, în conformitate cu fişa postului şi Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sărmaşu s-au desfăşurat urmatoarele activitaţi :

Acte eliberate :

- 70 de certificate de urbanism;

- 1 autorizaţie de desfiinţare;

- 25 de autorizaţii de construire;

- 51 de autorizaţii de săpături ;

- 48 acorduri de branşamente la utilităţile publice.

S-au întocmit 13  procese verbale la terminarea lucrărilor şi declaraţii conform Codului Fiscal;

În urma celor 20 cereri/reclamaţii/autosesizări au fost întocmite rapoarte de control și au fost încheiate 2 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Au fost emise :

-  70 adeverințe pentru O.C.P.I. pentru terenuri situate în intravilan;

- 81 certificate de atestare a edificării construcției;

- 8 referate/rapoarte de specialitate ;

- 13 avize de canalizare

Au fost transmise documentații tehnice în vederea obținerii avizului

- 19 Delgaz Grid

- 6 Aquaserv.

Au fost întocmite și transmise 6 (șase) răspunsuri la solicitare de excepție autorizări , conf. Art. 7 din Legea 50/1991

Fiecare activitate mai sus menționată cuprinde: preluarea cererii si documentația atașată, verificare în conformitate cu legislația specifică în vigoare, adresa de solicitare acte sau lămuriri dacă este cazul, întocmire și redactare acte, emitere și semnare acte, înregistrare acte în registrul specific și transmitere acte la solicitant. La reclamații și unele solicitări s-a facut deplasarea în teren.

S-au afişat anunţurile de solicitare acord de mediu.

S-au trimis atât lunar cât si trimestrial rapoartele statistice la Direcția Judeţeană de Statistică Mureş și portalul ESOP, Direcţia Judeţeană de Control în Construcţii Mureş.

La adresele și înștiințările venite de la instituțiile publice și societățile comerciale. (ex :Transgaz, E-on gaz, ANAF - Inspectia Fiscala Mures, U.A.R., A.N.Apele Romane, I.S.C.Mures, C.J.Mures-D.A.T.U., A.N.L., Instituția Prefectului Județul Mureș, M.D.R :A.P.etc) s-a răspuns în termenul legal.

În cadrul adunărilor cetăţenesti, organizate în toate satele aparţinătoare oraşului Sărmaşu, la începutul anului 2022 s-au adus la cunoștința cetățenilor prevederile legislației în domeniul executării lucrărilor de construcții.

Activitatea de urbanism s-a reflectat:

- în cadrul diferitelor comisii: de recepţie la terminarea lucrărilor, de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, de licitaţii publice pentru închirierea sau concesionarea unor imobile aflate în domeniul public şi privat al oraşului Sărmaşu, de inventariere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul Oraşului Sărmaşu.

- prin asigurarea secretariatul Comisiei pentru stabilirea compatibilităţii teritoriale în jurul obiectivelor de tip SEVESO, conform prevederilor Legii nr. 59/2016 și secretariatului pentru actualizarea P.U.G. şi R.L.U. Oraş Sărmaşu, conform art. 20, alin. (4) din Norme Metodologice din 19.07.2017 aprobat prin Ordin nr.3.710/1.212/99/2017.

- participarea în caliate de Expert tehnic pentru realizarea obiectivelor finanțate din fonduri guvernamentale şi fonduri europene.

Întocmirea și avizarea documentațiilor în vederea obținerii autorizațiilor de construire pentru proiectele demarate de primărie, au fost efectuate de către funcționarul din cadrul compartimentului amenajarea teritoriului și urbanism.

Obiective de urmărit :

- realizarea Programului de control anual privind sistematizarea şi amenajarea teritoriului (Legea nr.350/2001), autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Legea nr.50/1991) şi calitatea în construcţii (Legea nr.10/1995).

- urmărirea procesului de întocmire a Cărții tehnice a constructiei pentru toate construcțiile aflate în Domeniul Public și Domeniul Privat al Orașului Sărmașu și urmărirea comportării în timp a construcțiilor.

- realizarea Programului de control anual privind sistematizarea și amenajarea teritoriului (L.350/2001), autorizarea executării lucrărilor de construcții (L. 50/1991), calitatea în construcții( L. 10/1995).

- alte activităţi în conformitate cu fişa postului.

  - Compartiment disciplina în construcții și protecția mediului

Activități desfășurate pe linia disciplină în construcții:

- completarea lunară a  registrelor: certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de demolare, autorizații de săpături pe domeniul public, proces verbal la terminare lucrări și proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și afișarea lunară a situației cu aceste documente.

- întocmirea/emiterea proceselor verbale predare – primire amplasament, a înștiințărilor privind evidențele fiscale ale construcțiilor;

- participarea în colaborare cu compartimentului ITL la verificarea în teren a evidențelor fiscale privind construcțiile.

Activități desfășurate pe linia protecția mediului:

- participarea la verificarea periodică a stațiilor de pompare a orașului Sărmașu;

- verificarea lunară și la nevoie a capetelor de pod de pe raza UAT- oraș Sărmașu;

- verificarea lunară sau la nevoie a pădurilor aparținătoare UAT – oraș Sărmașu;

- raportarea lunară la Agenția Bazinală de Apă Mureș  a situației PHE-ului stației de epurare Sărmașu;

- întocmirea referatelor de necesitate pentru stația de epurare Sărmașu și a stațiilor de pompare de pe raza orașului Sărmașu;

- raportarea la Fondul de Mediu a emisiilor poluante pe anul 2022;

- participarea la acțiunile de curățenie pe raza UAT-ului orașului Sărmașu și supravegherea acestora;

- participarea la identificarea trecerilor la nivel cu cale ferată pe raza orașului Sărmașu în vederea modernizării acestora;

- întocmirea și transmiterea machetei Raportare control tematic UAT – oraș Sărmașu către Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Mureș;

- luarea de măsuri pentru combaterea buruienii Ambrozia (identificarea locurilor unde există această buruiană, înștiințarea cetățenilor privind obligația desfășurării lucrărilor de prevenire, combatere și distrugere a focarelor de infestare a terenurilor unde s-a constatat prezența acestei plante, întocmirea și transmiterea situației către Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș;

- participarea la măsurarea și centralizarea străzilor privind inventarul domeniului public;

- participarea împreună cu reprezentanții diferitelor instituții la controalele tematice;

- întocmirea lunară a raportului privind colectarea deșeurilor pe anul 2022;

- au fost verificate și controlate mașinile de gunoi pentru buna desfășurare  a activității de ridicare a deșeurilor menajere și selective de pe raza UAT oraș Sărmașu

- în perioada 03.01.2022 – 31.12.2022 periodic s-a ieșit în teren cu mașinile de colectare a deșeurilor, unde s-a monitorizat colectarea gunoiului menajer și a gunoiului selectiv, precum și la cântărirea mașinilor de colectare a deșeurilor menajere și selective  la stația de transfer Rîciu;

- participarea la inventarierea bunurilor Primăriei Orașului Sărmașu;

- soluționarea corespondenței.

  - Birou cadastru, fond funciar, registrul agricol și administrativ

Activitatea acestui birou în anul 2022 s-a desfășurat după cum urmează:

- s-au întocmit dosare și s-au completat cereri de subvenţie pe unitatea de suprafaţă pentru un număr de 770 beneficiari;

- s-a ieșit în teren pentru constatarea pagubelor și întocmirea proceselor-verbale la 12 reclamații;

- completarea formularului privind situația statistică a terenurilor (AGR 2A,  AGR 2B) la cererea D.A.D.R. Mureș;

- completarea formularului pentru fermieri deținători de teren și animale, selectați de Centrul de Statistică Mureș;

- întocmirea și înaintarea documentației pentru eliberarea titlurilor de proprietate parțiale și rectificarea lor de   către O.C.P.I. a unui nr. de 10 dosare

- întocmirea și înaintarea documentației pentru corectarea titlurilor de proprietate greşite către O.C.P.I., urmare validării prin Comisia Judeţeană de Fond Funciar;

- înaintarea către O.C.P.I. Mureş a cererilor pentru eliberarea duplicatului pentru Titlu de Proprietate  declarat  pierdut;

- verificarea şi avizarea documentaţiei întocmită de expert topografic și eliberarea de adeverinte, în vederea întabulării terenurilor pentru 65 dosare;

- Întocmirea proceselor verbale pentru planurile de încadrare în tarla în vederea întabulării terenurilor;

- completarea anexei nr. 5 la Ordinul nr.  619/2015, privind calculul efectivului furajat din ferma și producția de lucernă pentru un număr de aproximativ 230 fermieri;

- completarea registrelor de evidenţa tratamentelor şi administrarea îngrăşămintelor  pentru fermierii  din control clasic şi teledetecţie;

- informarea fermierilor privind legislaţia nou apărută în domeniul agricol;

- soluţionarea  unui număr de 596 cereri depuse pentru modificări și clarificări în registrul agricol;

- soluționarea unui nr. de 30 cereri ( petiții ) depuse pe fond funciar

- completarea Registrului Agricol - 2022 75 volume;

- s-au eliberat un număr de 34 atestate de producător și 39 carnete de comercializare a produselor din sectorul  agricol;

- s-au eliberat 3424 adeverinţe din registrul agricol la cererea cetățenilor pentru a le servi la diferite instituții;

- completarea situaţiilor statistice privind terenuri agricole, utilaje agricole, mişcarea animalelor, producţii vegetale şi animaliere;

- întocmirea a 39 dosare cu documentația aferentă privind vânzarea de teren extravilan.

- S-au rezolvat lucrări de Cadastru sistematic fiind definitivate 4 sectoare (50,55,56,58) cu un număr de 456 imobile

- S- au depus la cadastru un număr de 4 sectoare (29,30,51,90) cu un număr de 671 imobile

- Sunt în curs de depunere un număr de 6 sectoare (28,34,62,91,94) cu un număr de 604 imobile.

  - Compartiment audit

La nivelul UAT Sărmașu, funcția de audit public intern este înființată la nivel de compartiment,  structura de audit public intern înfiinţată fiind și funcţională. În cadrul compartimentului de audit public intern  existǎ elaborate normele proprii privind exercitarea activității de audit intern. Ultima datǎ a actualizǎrii acestora este 29.12.2014, datǎ la care a fost trimisǎ adresa cǎtre DGRFP Brasov, în vederea avizǎrii acestora. În urma acestei solicitǎri, normele proprii de exercitare a auditului intern au fost avizate, avizul fiind cu rezervǎ având în vedere  cǎ nu este  asiguratǎ  funcƫia de supervizare a activitǎƫii de audit public intern.

Planul anual de audit intern pentru anul 2022 a fost aprobat în data de 02.12.2021  cu număr de înregistrare  8911/02.12.2021 iar pe parcursul anului, planul anual a fost actualizat prin eliminarea unei misiuni, aceasta urmând a fi reprogramată  în anul 2023.

Numărul misiunilor de audit planificate, sunt detaliate pe categorii de misiuni de asigurare, respectiv de consiliere:

- În anul 2022 au fost planificate 5 misiuni de asigurare, însă au fost realizate 4 misiuni de asigurare.

- În  anul 2022 nu au fost planificate misiuni de consiliere.

- În anul 2022 nu au fost planificate misiuni de evaluare.

- În anul 2022, gradul de realizare a planului de audit  intern a fost de 100%.

- Au fost  derulate  două misiuni de audit de asigurare ad-hoc în anul 2022, una  la solicitarea conducătorului instituției, misiunea fiind derulată în cadrul  compartimentului ITL casierie și transport local, cu tema: „Verificarea modului de calcul a impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice și a persoanelor juridice” iar în timpul acțiunii de audit financiar asupra conturilor de execuție bugetară ale UAT, la solicitarea organului de control și cu aprobarea conducătorului instituției, a fost derulată o a doua misiune de asigurare ad-hoc cu tema Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor din concesiuni și închirieri de bunuri ale UAT Sărmașu, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege .

La nivelul UAT Sărmașu, în anul 2022 au fost realizate un număr de 6 misiuni de asigurare, dintre care două au fost misiuni ad-hoc, cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual de audit pentru anul 2022. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul a:

- 1 misiuni de asigurare ad hoc  s-a abordat domeniul impozitelor și taxelor locale;

- 1 misiuni de asigurare ad-hoc s-a abordat domeniul închirierii și concesiunii de clădiri/pășuni/terenuri

- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul gestiunii patrimoniului

- 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul resurselor umane

- 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul financiar contabil

- 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul contractelor de închiriere/concesiune teren/pășuni/spații.

În anul 2022, la Primǎria oraşului Sǎrmaşu nu au fost derulate misiuni de consiliere.

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul UAT Sărmașu, în conformitate cu prevederile punctului 2.3.7. din anexa la HG nr. 1086/2013, la nivelul structurii de audit public intern s-a elaborat un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii (PAIC) sub toate aspectele auditului public intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia. PAIC-ul emis este actualizat periodic. Ultima actualizare a documentului a fost realizată în data de 11.01.2023, cu nr. 282/11.01.2023.

  - Compartiment protecție civilă

Activitatea desfăşurată în anul 2022 de către compartimentul de protecţie civilă:

S-au distribuit materiale de informare și avertizare constând în flyere și afișe , în locuri publice și pe afișiere, cu privire la folosirea focului deschis, cutremure, afișe și pliante de informare privind măsurile de gestionare a situațiilor de urgență generate de noul Coronavirus, materialele de informare și avertizare fiind primite de la ISU "Horea" al județului Mureș.

S-au făcut informări și comunicări cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19

S-au actualizat următoarele planuri : Planul de resurse umane, materiale şi financiare pe anul 2022, Planul de pregătire în situaţii de urgenţă, Planul de măsuri specifice pentru perioadele caniculare, pentru populație și pentru prevenirea incendiilor în orașul Sărmașu, Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2022 – 2023,  Planul de analiză și acoperire a riscurilor, Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, seceta pedologică, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al Comitetului local pentru situații de urgență orașul Sărmașu.

S-au efectuat controale privind aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor la instituţiile din subordinea Primăriei  şi a Consiliului Local (şcoli, grădiniţe, cămine culturale) de pe raza administrativă a oraşului Sărmaşu.

S-a  făcut  informarea și  pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă, prin afișarea acestora pe afișierele existente.

S-a propus includerea  în bugetul local  a fondurilor necesare pentru organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor/ situații de urgență.

S-a efectuat verificarea şi reincărcarea  mijloacelor de stins incendii (stingătoare de tip P , G , SM şi hidranţi).

S-a răspuns la adresele şi situaţiile trimise de Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ˝Horea˝ , al judetului Mureş pe linie de Protecţie Civilă/situații de urgență.

In cazul avertizărilor de cod galben, portocaliu, roşu, s-a stabilit personalul care asigură permanenţa la sediul Primăriei oraşului Sărmaşu, s-au stabilit sarcinile pentru monitorizare, avertizare, înştiinţare în cazul producerii unor situaţii de risc. S-a efectuat instructajul şi s-a ţinut evidenţa fişelor de instructaj in domeniu SU.

S-a participat la şedintele convocate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Horea al judeţului Mureş.

Activitatea de securitate şi sănătate în muncă depusă în anul 2022 s-a desfăşurat in conformitate cu prevederile legislatiţiei de securitate şi sănătate in muncă şi a avut drept scop activitatea de prevenire şi diminuare a factorilor de risc de accidentare şi imbolnăvire profesională  existenţi în sistemul de muncă, asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi ca rezultat nu a fost înregistrat nici un accident de muncă, accident uşor, sau eveniment în maniera descrisă de lege (eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune);

Au fost planificate tematici pentru instruirea periodică de securitate și sănătate în muncă pentru întreg personalul angajat la Primăria orașului Sărmașu, în funcție de activitatea desfășurată

A fost întocmit programul de activități pe anul 2022 și urmărit pe tot parcursul anului

Activitatea de securitate şi sănătate în muncă s-a concretizat în următoarele acţiuni:

Efectuarea Instructajului Introductiv General: - s-a efectuat un nr. de 3 instructaje  introductive generale pentru  3 persoane noi angajate; aceste instructaje au constat în : verificarea fişei de aptitudine a persoanelor  noi angajate, instruire individuală timp de 8 ore conform legii; testarea individuală a persoanelor noi angajate; completarea fișelor de instruire privind sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă pentru persoanele noi angajate;

Efectuarea instructajului la locul de muncă - efectuat de către şeful locului de muncă timp de 8 ore conform legii;

Efectuarea instructajului periodic şi verificarea acestor instructaje periodice;

Testare anuală

Ședințe trimestriale ale Comitetului SSM prezentarea programului anual de activități de securitate și sănătate al regulamentului de funcționare a Comitetului SSM pregătirea fiecărei ședințe a Comitetului pregătirea materialelor pentru a se prezenta în fiecare ședință

Conducerea instituţiei a monitorizat permanent gradul de siguranţă a angajaţilor şi a dispus măsuri de remediere acolo unde a fost cazul.

Investițiile în domeniul securității și sănătății în muncă vor continua.

Acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în perioada ianuarie – decembrie 2022:

Urmărirea desfăşurării activităţii CSSM conform legislației SSM in vigoare.

Termen de realizare: Permanent

Răspunde: CSSM

Realizat

-Implicarea și consultarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a membrilor CSSM.

Termen de realizare: Permanent (întruniri trimestriale / ori de câte ori este necesar)

Răspunde: Conducerea unităţii

Realizat

-Discutarea în CSSM a planului anual de măsuri pentru asigurarea securității și sănătății la locurile de muncă.

Termen de realizare: Permanent

Răspunde: CSSM

Realizat

-Stabilirea de măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor, evaluarea riscurilor pentru toate locurile de muncă / posturile de lucru.

Termen de realizare: Permanent

Răspunde: CSSM + lucrătorul desemnat SSM

Realizat

-Asigurarea materialelor de instruire și instruirea lucrătorilor in domeniul SSM

Termen de realizare: Permanent (la angajare și periodic)

Răspunde: Conducerea unităţii

Realizat

-Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor prin medic de medicina muncii

Examen medical la angajare și periodic

Termen de realizare anual

Răspunde Conducerea unității

Realizat.

-Organizarea activității de prevenire și protecție prin înființarea CSSM, conform prevederilor HG 1425/2006

Termen de realizare: Permanent

Răspunde: Conducerea unităţii

Realizat

Prezentul raport anual de măsuri va fi prezentat în ședința CSSM și trimis la ITM Mureș

Termen de realizare trim. I 2023

Răspunde Conducerea unității și secretarul CSSM.

Toate acțiunile întreprinse privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății in muncă a lucrătorilor și toate măsurile de prevenire și protecție au drept scop prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor.

Ele au caracter permanent și vor fi monitorizate și în anul 2023.

  - Securitate și sănătate în muncă

În anul 2022 activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legislatiţiei de securitate şi sănătate în muncă şi a avut drept scop activitatea de prevenire şi diminuare a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi în sistemul de muncă, asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi ca rezultat nu a fost înregistrat nici un accident de muncă, accident uşor, sau eveniment în maniera descrisă de lege (eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune).

  - Serviciul buget finanțe

În anul 2022, Serviciul buget finanțe, impozite si taxe locale a întreprins demersuri de stabilire, constatare, control, încasare şi urmărire a impozitelor şi taxelor locale, a dobânzilor şi amenzilor, soluţionarea contestaţiilor şi plângerilor, precum şi executarea creanţelor bugetare.

| TOTAL VENITURI | 00.01 | 20.850.796 |
| --- | --- | --- |
| Venituri proprii | 49.90 | 8.386.647 |
| I. Venituri curente | 00.02 | 13.403.918 |
| A. Venituri fiscale | 00.03 | 11.383.786 |
| A1. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital | 00.04 | 4.530.815 |
| A1.2. Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice | 00.06 | 4.530.815 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 13.388 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 13.388 |
| Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 4.517.427 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 3.109.272 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 897.355 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 510.800 |
| A3. Impozite și taxe pe proprietate | 00.09 | 1.378.201 |
| Impozite și taxe pe proprietate | 07.02 | 1.378.201 |
| Impozit și taxa pe cladiri | 07.02.01 | 485.900 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 267.108 |
| Impozit și taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 218.792 |
| Impozit și taxa pe teren | 07.02.02 | 869.599 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 263.228 |
| Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 58.462 |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 547.908 |
| Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | 07.02.03 | 22.703 |
| A4. Impozite și taxe pe bunuri și servicii | 00.10 | 5.470.752 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 4.926.180 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București | 11.02.02 | 3.220.719 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri | 11.02.05 | 35.000 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.706.461 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități | 16.02 | 412.668 |
| Impozit pe spectacole | 15.01 | 135 |
| Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități | 16.02 | 508.437 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 384.141 |
| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 337.998 |
| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 46.143 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități | 16.02.50 | 124.296 |
| A6. Alte impozite și taxe fiscale | 00.11 | 4.018 |
| Alte impozite și taxe fiscale | 18.02 | 4.018 |
| Alte impozite și taxe | 18.02.50 | 4.018 |
| C. Venituri nefiscale | 00.12 | 2.020.132 |
| C1. Venituri din proprietate | 00.13 | 465.108 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 465.108 |
| Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice | 30.02.05.30 | 465.108 |
| C2. Vânzări de bunuri și servicii alte activități | 00.14 | 1.555.025 |
| Venituri din prestari de servicii și alte activități | 33.02 | 10.472 |
| Venituri din prestări de servicii | 33.02.08 | 10.260 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri | 33.02.28 | 212 |
| Venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.02 | 21.112 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 2 |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.02.50 | 21.110 |
| Amenzi, penalități și confiscări | 35.02 | 171.893 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01.00 | 171,893 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate | 35.02.01.02 | 171,893 |
| Diverse venituri | 36.02 | 1.287.882 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 1.119.503 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 168.379 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 63.665 |
| Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 63.665 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1.704.000 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 1.704.000 |
| II. Venituri din capital | 00.15 | 8.573 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 39.02.01 | 6.738 |
| Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 1.835 |
| IV. Subvenții | 00.17 | 924.454 |
| Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 00.18 | 924.454 |
| Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 900.662 |
| B. Curente | 00.20 | 900.662 |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 330.248 |
| Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății | 42.02.41 | 200.677 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,aferente perioadei de programare 2014- 2020 | 42.02.69 | 369.737 |
| Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 23.793 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 9.578 |
| Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară | 43.02.34 | 14.214 |
| Alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020 | 46.04 | 10.000 |
| Sume primite de la UE/ în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 6.513.850 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.02.01 | 6.513.850 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 2.417.509 |
| Prefinanțare | 48.02.01.03 | 4.096.341 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.02.01 | 1.720.875 |
| Total cheltuieli | 50.02 | 20.361.767 |
| Cheltuieli curente | 01 | 18.396.489 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 5.126.926 |
| Bunuri și servicii | 20 | 2.917.049 |
| Dobânzi | 30 | 258.286 |
| Asistența socială | 57 | 1.370.807 |
| Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020 | 58 | 8.606.269 |
| Alte cheltuieli | 59 | 117.102 |
| Cheltuieli de capital | 70 | 1.556.999 |
| Operațiuni financiare rambursări de credite | 81 | 518.811 |

# Investiții efectuate în anul 2022

# Cap. 51.02

| Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente întocmirii documentațiilor necesare accesării de fonduri nerambursabile | 93 000 |
| --- | --- |

- Cap. 65.02 Invatamant

| Lucrari de interventie la Scoala generala nr 2 Sarmasu, in scopul cresterii eficientei energetice, finantare FEDR | 3.588.634 |
| --- | --- |
| Amenajare curte interioară Școala nr.2 Sărmașu prin pavaj | 209.263 |
| Amenajare teren multifuncțional Școala nr.2 Sărmașu | 280.000 |
| Dotare cu mobilier școlar și table interactive la Școala nr.2 Sărmașu | 117.497 |
| Lucrari de interventie la Scoala generala Balda, in scopul cresterii eficientei energetice, finantare FEDR | 485.621 |

- Cap. 67.02 Cultura, Intretinere Spatii Verzi

| Modernizare și reabilitare Casa de Cultură Sărmașu (Cinematograf) finanțare FEADR | 462.167 |
| --- | --- |
| Construire și dotare Centru Recreativ Sărmașu, finanțare FEDR | 4.082.686 |

- Cap. 68.02 Asistenta Sociala

| Construire si dotare Cresa, finantare FEDR | 1.700.028 |
| --- | --- |

- Cap. 70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica

| Extindere rețea alimentare cu apă str. Albinelor și Morii | 96.601 |
| --- | --- |
| Conductă de alimentare cu apă str. Părți - avize | 5.161 |

Cap.74.02 Canalizare

| Panou automatizare stație de epurare și achiziție de pompe | 24.451 |
| --- | --- |

# CAP.84.02- Transporturi

| Achiziție piatră | 139.000 |
| --- | --- |
| Reabilitare șanț cu rigolă carosabilă și trotuar, str. Republicii | 143.000 |
| Reabilitare trotuar str. Crinului și Fundătura Trandafirilor Sărmășel | 140.000 |
| Lucrări de reabilitare Zid de sprijin asfalt, strada Spicului | 35.000 |

6.10.1. Activitățile serviciului buget finanțe în cursul anului 2022 au fost următoarele:

- elaborarea proiectului de buget local al orașului Sărmașu;

- întocmirea execuției bugetare trimestriale și anuale a bugetului local;

- fundamentarea, în urma propunerilor celorlalte compartimente de specialitate, proiectele de modificare prin virări de credite sau rectificare a bugetului local;

- întocmirea documentelor pentru deschiderea creditelor bugetare și repartizarea acestora;

- conducerea și organizarea evidenței sintetice și analitice a veniturilor și cheltuielilor orașului Sărmașu;

- întocmirea documentelor de raportare corespunzătoare către Administrația Finanțelor Publice Mureș și alte instituții ;

- exercitarea controlului financiar preventiv pentru operațiunile ce privesc execuția bugetului local;

- efectuarea de plăți pe baza documentelor justficative întocmite de compartimentul de specialitate în conformitate cu dispozițiile legale și numai după ce acestea au fost angajate, lichidate și ordonanțate;

- s-a urmărit și verificat derularea contractelor de achiziții de bunuri și prestări servicii și execuție de lucrări din punct de vedere financiar;

- s-a asigurat elaborarea balanțelor analitice și sintetice precum și a dărilor de seamă contabile la termenele legale;

- s-a verificat dările de seamă contabilă de la unitățile finanțate de la bugetul local;

- s-au întocmit statele de plată salariale pentru personalul Primăriei;

- s-au calculat concediile de odihnă, concediile medicale și compensațiile;

- s-au întocmit și transmis lunar situația privind plata salariilor pe card;

- prin casierie a efectuat încasări de taxe, impozite și amenzi în baza documentelor inițiale și transmise de compartimentele de specialitate;

- s-au efectuat  plăți în numerar pentru cheltuieli gospodărești, deplasări, diverse acțiuni pe baza documentelor justificative;

- s-au întocmit și alte lucrări dispuse de Primar și/sau rezultate în urma unor hotărâri ale Consiliului local sau alte acte normative specifice;

    - Compartimentul impozite și taxe locale, executare silită

Activitatea acestui compartiment se bazează pe prevederile Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală, precum și a celorlalte acte normative în domeniu.

În anul fiscal 2022 Compartimentul impozite și taxe locale a desfășurat activități specifice de stabilire, comunicare și încasare a impozitelor si taxelor locale, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu Hotărârile Consilului Local Sărmașu.

Astfel, în evidențele compartimentului sunt înregistrate un număr total de 3.625 roluri nominale unice din care pentru persoane fizice 3.304 din care 385 roluri Străinași  și 321 roluri pentru persoane juridice.

În activitatea de urmărire și încasare a creanțelor fiscale s –au întocmit un număr de 284 titluri executorii și somații, s-au înființat un număr de 64 popriri și s-au transmis spre Judecătoria Luduș un număr de 109 dosare de amenzi pentru transformare în muncă în folosul comunității, din care s-au primit mandate de executare pentru un număr de 63 dosare în sumă de 82 000 lei.

În anul fiscal 2022 s-a încasat în total suma de 3.852.219 lei din care

- Prin casierie – 2.684.924 lei

- Prin POS      -    406.848 lei

- Ghiseul.ro    -      43.257 lei

- Viramente      -   717.190 lei.

    - Compartiment resurse umane, salarizare

Activitatea comartimentului:

- compartimentul resurse umane, salarizare răspunde de întocmirea documentației privind organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare  pentru posturile vacante și  promovarea  personalului din cadrul aparatul de specialitate al orasului Sărmasu, întocmirea dosarelor de pensie, posturi ocupate în urma procedurii de concurs;

- eliberarea pe baza evidențelor instituiției adeverințe, certificate, la cererea funcționarilor publici și a personalului contractual;

- atribuții pe linie de consiliere etică, conduită și integritate, măsuri anticorupție și comunicare;

- întocmirea lunară a statelor de plată și efectuarea plǎții drepturilor banești cuvenite personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sărmaşu şi a ale persoanelor cu handicap (asistenți personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap);

- întocmirea și depunerea lunară a declarațiilor  privind contribuțiile personalului la CASS,  Sănătate (declaratiile 100, 112), anual formularul L153 și declarația 205;

- evidența dosarelor asistenților personali, dosare cu indemnizațiile persoanelor cu handicap  grav, conform valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap. Anul 2021 s-a ȋncheiat cu un numǎr de 35 angajați asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și un numǎr de 53 de persoane cu handicap grav au optat pentru acordarea  indemnizațiilor lunare, în total au existat 88 de dosare cu handicap grav.

  - Compartiment IT

Compartimentul IT este organizat în subordinea directă a Primarului Orașului Sărmașu, având cuprins două posturi – personal contractual.

Activitatea compartimentului în anul 2022 a constat în:

- informatizarea și conducerea computerizată a tuturor activităților prelucrabile pe calculator, propunând strategia creării și funcționării sistemului, necesarul de echipamente, urmărind buna funcționare a acestuia;

- elaborarea împreună cu utilizatorii lista aplicațiilor și a priorităților în realizarea acestora la nivelul Primăriei (sau achiziționarea de la terți) și prezentarea spre aprobare conducerii;

- răspunderea de buna funcționare a programelor elaborate de către terți, depanând eventualele blocaje ale acestora.

- instalarea caracteristicilor utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorile și drepturile de acces în rețea.

- instruirea continuă a personalului asupra modului de întreținere al echipamentelor de calcul și verificarea modului în care aceste instrucțiuni sunt respectate.

- achiziționarea de echipamente hardware și software;

- propuneri în privința sistemelor de operare, produse software de bază;

- administrea rețelei existente;

- gestionarea și conectarea utilizatorilor la internet;

- asigurarea asistenței tehnică celorlalte compartimente în vederea exploatării raționale a echipamentului informatic integrat cât și pentru utilizarea eficientă și corectă a aplicațiilor informatice implementate;

- stabilirea necesarului de tehnică de calcul, precum și aplicațiile informatice ce urmează a fi achiziționate pe parcursul unui an calendaristic;

- documentarea continuă privind noutățile apărute în domeniul Tehnologiei informației;

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, compartimentul IT colaborează cu toate compartimentele aparatului de specialitate precum și cu următoarele instituții: Direcția Județeană de Statistică, instituții de învățământ, instituții de cultură, instituții publice aflate în directa subordonare a Consiliului Local, societățile care asigură operațiunile de service pentru echipamentele informatice.

  - Serviciul edilitar gospodăresc

Serviciul edilitar gospodăresc este organizat și funcționează în directa subordonare a viceprimarului, având cuprins 1 post contractual de conducere și 21 de posturi contractuale de execuție, din care 15 posturi de execuție sunt ocupate.

Obiectul de activitate al acestui serviciu este axat pe mai multe domenii și locații: muncitori la stația de epurare, șoferi, muncitori calificați și necalificați responsabili de gospodărirea localității.

Activitățile desfășurate de muncitorii de la stația de epurare sunt cele specifice procedurii de epurare ape uzate:

- operarea stației de epurare a apelor uzate rezultate din procesul de producție și efectuarea lucrărilor de întreținere a achipamentelor aferente stației;

- reglarea, verificarea și înregistrarea parametrilor de funcționare a echipamentelor pentru o funționare optimă;

- conform manualelor și procedurilor existente asigură buna funcționare a echipamentelor efectuând activitățile de mentenanță periodică;

Activitatea desfășurată de șoferii instituției: conducerea autovehiculelor instituției, verificând totodată starea tehnică a acestora, asigurând buna funcționare și întreținerea mașinilor și utilajelor din dotare.

Activitatea muncitorilor responsabili de gospodărirea localității în anul 2022 s-a materializat prin:

- curățarea și fertilizarea parcurilor;

- amenajarea și întreținerea parcărilor, locurilor de afișaj, a terenurilor de sport și a spațiilor verzi;

- îndrumarea și sprijinirea proprietarilor în desfășurarea activităților privind participarea acestora la buna gospodărire și întreținere a locuințelor, a zonelor verzi aferente, precum și a părților comune potrivit legii;

- măsuri pentru protecția pomilor, florilor și arborilor ornamentali;

- urmărirea și îndepărtarea zăpezii, preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții;

- întreținere prin udare și tăiere a gazonului aferent domeniului public și privat;

- întreținerea și curățarea șanțurilor;

- măsuri de întreținere și reparare a clădirilor publice.

La unele activități au participat și beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, aceștia având separat un program de muncă, cu sarcini stabilite pe fiecare localitate în parte.

Obiective majore pentru 2023

1. continuarea procesului investițional în funcție de resursele financiare ale instituției și în funcție de oportunitățile care se vor ivi (cu referire la liniile de finanțare care se vor deschide).

2. creșterea încrederii cetățenilor în actul administrației publice locale Primăria orașului Sărmașu.

Cuvânt de încheiere,

Prezentând acest raport de activitate al anului 2022, până în prezent, în calitate de primar al Oraşului Sărmașu, consider că, alături de întreg Aparatul de Specialitate care funcţionează în cadrul Primăriei Oraşului Sărmașu, am continuat să ne preocupăm cu seriozitate de îndeplinirea obiectivelor stabilite şi ne dorim să se observe dorinţa de reuşită în privinţa tuturor proiectelor demarate deja, precum şi a celor pe care le-am propus și le vom propune în viitor, împreună cu doamna Viceprimar Jolan Trombitaș,  şi în colaborare cu Consiliul Local Sărmașu.

Deşi situaţia financiară la nivel naţional nu a fost una dintre cele mai favorabile, în Oraşul Sărmașu, printr-o puternică implicare a conducerii administraţiei locale, s-a reuşit continuarea investiţiilor demarate în anii anteriori și vom aplica acest ritm și această direcție de dezvoltare și de acum înainte, vizând bineînțeles deschiderea de noi investiţii strategice pentru comunitate.

Nevoia de a depăşi statutul de oraş, ale cărui calităţi nu sunt valorificate la adevăratul lor nivel, precum şi nevoia de a găsi soluţii pentru problemele transmise de cetăţenii oraşului, astfel încât, să le oferim mediul de trai al unui oraş modern, lipsit de un peisaj sărac, a reprezentat o prioritate atât pentru mine, ca primar al oraşului, precum şi pentru întregul aparat de specialitate aflat în subordinea mea.

La fel cum s-a întâmplat și în anii anteriori, nu putem afirma că obiectivele propuse la începutul anului 2022, au fost atinse integral, dat fiind faptul că permanent ne dorim mai mult pentru Oraşul Sărmașu, pentru cetăţenii acestui oraş şi în acest sens ne oferim în continuare întreaga energie, dar ne putem declara mulţumiţi de activitatea desfăşurată în acest an 2022, cu atât mai mult dat fiind contextul nedorit care a apărut odată cu pandemia COVID 19 și nici condiţiile socio-economice existente nu au fost dintre cele avantajoase.

Vom încerca pentru anul 2023 și cei ce urmează să ducem la realizare toate obiectivele, atât cele care au rămas pe listă din anul 2022, cât şi cele noi propuse şi inițiate la finalul anului 2022 pentru noul an de activitate în serviciul administrării Orașului Sărmașu și comunității sale.

În acest sens, nu în ultimul rând, doresc să aduc mulţumiri tuturor celor care au sprijinit demersurile iniţiate până acum, care au înţeles şi au susţinut strategia noastră de dezvoltare, tuturor  celor care au fost activ implicaţi în ceea ce încercăm să rezolvăm şi să construim. De asemenea, doresc să mulţumesc tuturor cetăţenilor sărmășeni, care au venit cu propuneri constructive, cei care ne-au sesizat deficienţele specifice din teritoriu, dar şi instituţiilor care ne-au oferit sprijinul lor . Toate acestea nu pot decât să mă determine încă o dată, să îmi asum cu onoare promisiunea de a continua să fiu aproape de cetăţeni şi să îi asigur că încrederea lor în mine nu va fi în zadar.

Însumând toate aceste repere, îmi pot exprima convingerea că și anul 2022 a reprezentat un an în care administraţia Oraşului Sărmașu şi-a dovedit pe deplin capacităţile manageriale, asigurând premisele pentru ca în anul 2023 şi în anii ce urmează, oraşul Sărmașu să-şi continue drumul către nou, către modernitate.

În acest context întreaga activitate desfăşurată şi toate demersurile demarate, reprezintă o vădită preocupare a administraţiei publice locale pentru bunăstarea cetăţenilor oraşului Sărmașu, precum şi a generaţiilor viitoare deoarece:

VIITORUL SE CLĂDEŞTE ÎN FIECARE ZI !

Prioritatea mea și implicit a echipei mele, vor fi mereu oamenii, cetățenii acestui oraș, bunăstarea și confortul lor. Vom munci pentru ca orașul Sărmașu să devină orașul  frumos, curat și mult mai modern!

Vă mulţumesc,

Cu respect,

PRIMAR

ec. Valer  BOTEZAN

Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Sărmașu pe perioada 2021 - 2027