## Situatie proiecte oct 2020
SITUAŢIA PROIECTELOR ÎN IMPLEMENTARE LA NIVELUL UAT SĂRMAȘU
Nr. crt. | Denumirea proiectului | Denumirea programului de finanţare | Valoarea proiectului fără Tva | Valoarea proiectului cu Tva | Valoare cofinanțare din Bugetul Local | Stadiul de realizare a proiectului | Numarul contractului de finanțare | Termenul de finalizare
1 | Construire locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, în oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş | PNRR | 4336209.52 | 5160089.33 | 92435 | Pregătire documentație achiziție lucrări | Contract de finanţare semnat nr. 138498/08.12.2022 | 15.02.2026
2 | Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană a oraşului Sărmaşu şi asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reâncărcare vehicule electrice | PNRR | 1265133.9 | 1505509.34 | 391323.11 | În execuție | Contract de finanţare semnat nr. 131666/10244/19.12.2022 | 21.11.2025
3 | Mobilitate urbană durabilă în oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş | PNRR | 4784864.4 | 5693988.64 | 79135 | Pregătire documentație achiziție autobuze | Contract de finanţare semnat nr. 135447/10234/19.12.2022 | 29.11.2025
4 | Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuinţe din oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş, pentru tranziţia către un fond construit rezilient şi verde | PNRR | 4597919.94 | 5471524.73 | 305368.46 | Depunere de oferte în vederea semnării contractului de lucrări | Contract de finanţare semnat nr. 145915/22.12.2022 | 22.11.2025
5 | Renovarea energetică aprofundată a blocurilor de locuinţe din oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş, pentru tranziţia către un fond construit rezilient şi verde | PNRR | 7686672.98 | 9147140.85 | 131600 | Contract de lucrări semnat | Contract de finanţare semnat nr. 145576/22.12.2022 | 22.12.2025
6 | Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a oraşului Sărmaşu | PNRR | 2458617.9 | 2925755.3 | 129950 | Pregătire documentație achiziție | Contract de finanţare semnat nr. 1422/05.01.2023 | 04.01.2026
7 | Construire Centru comunitar integrat în oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş | PNRR | 699201.09 | 832049.3 | 440,251,91 | Publicare anunț de participare | Contract de finanţare semnat nr. 1025/87/20.12.2023 | 01.05.2025
8 | Extindere reţele de canalizare în localităţile Balda, Sărmăşel, Sărmăşel Gară şi Sărmaşu, oraş Sărmaşu, judeţul Mureş | PNRR | 34253745.75 | 40703893.58 | 6450147.83 | Proiect aprobat | Proiect aprobat | 30.06.2026
9 | Dezvoltarea , modernizarea şi completarea sistemului management integrat al deşeurilor oraşului Sărmaşu prin înfiinţarea eco-insulelor supraterane | PNRR | 68873 | 81958.87 | 31450 | Contract de finanțare semnat | Contract de finanţare semnat nr. 2378/14.03.2023, Act aditional nr.1 | 31.12.2024
10 | Reabilitarea moderată a clădirii Primăriei oraşului Sărmaşu, judeţul Mureş | PNRR | 1901737.46 | 2.263.067,58 | 500013.23 | Contract de lucrări semnat | Contract de finanţare semnat nr. 8962/24.01.2023 | 23.01.2026
11 | Retehnologizare Staţie de epurare oraş Sărmaşu, judeţul Mureş | PNI "Anghel Saligny" | 6674348.54 | 7933146.88 | 221689.69 | DALI în avizare | Proiect aprobat
12 | Modernizare drum de legătură în localitatea Sărmaşu între DJ 151 şi limita judeţului Mureş | PNI "Anghel Saligny" | 4611816.64 | 5488061.8 | 255785.16 | Depunere de oferte în vederea semnării contractului de lucrări | Contract de finanţare semnat nr. 2111/7766/30.08.2023 | 31.12.2026
13 | Dotarea cu mobilier materiale didactice si echipament digitale a liceului teoretic Samuil Micu din Orasul Sarmasu | PNRR | 2798264.81 | 3329935.12 | 59500 | Publicare anunț de participare Mobilier și Echipamente TIC | Contract de finanţare semnat nr. 7796/31.08.2023 | 31.12.2024
14 | Eficientizare sistem Iluminat AFM 3- 2,998,335.88 cof.374,165.45 și Cresterea eficientei energetice AFM 4- 2,999,810.00 cof.479,976.08 | AFM | 5040458.72 | 5998145.88 | 854141.53 | Contract de finanțare semnat | Contract de finanţare nr. 593/F/GES/19.12.2023 | 31.12.2024
15 | Stație de reincarcare pentru autovehicule electrice oras Sărmașu | AFM | 159236.25 | 189491.14 | 62873.97 | Contract de finanțare semnat | Contract de finanţare nr. 692/F/GES/19.12.2023 | 31.12.2024
| TOTAL |  | 81337100.9 | 94460690.76 | 9565412.98

## UAT SARMASU-08.08.2024
SITUAŢIA PROIECTELOR ÎN IMPLEMENTARE LA NIVELUL UAT SĂRMAȘU
la data de 08.08.2024
Nr. crt. | Denumirea proiectului | Denumirea programului de finanţare | Valoarea proiectului fără Tva | Valoarea proiectului cu Tva | Stadiul de realizare a proiectului | Numarul contractului de finanțare | Termenul de finalizare
1 | Construire locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, în oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş | PNRR | 4336209.52 | 5160089.33 | Semnat contract lucrări nr.38/15.07.2024 | Contract de finanţare nr. 138498/08.12.2022 | 15.02.2026
2 | Construire Centru comunitar integrat în oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş | PNRR | 699201.09 | 832049.3 | Semnat contract lucrări nr.41/23.07.2024 | Contract de finanţare nr. 1025/87/20.12.2023 | 01.05.2025
3 | Eficientizare sistem Iluminat oras Sărmașu, Jud.Mureș AFM 3 | AFM | 2998335.88 | 3568019.7 | Evaluare tehnică - 2 ofertanți termen evaluare 18.10.2024 | Contract de finanţare nr. 593/F/GES/19.12.2023 | 31.12.2024
4 | Cresterea eficientei energetice AFM 4 | AFM | 2999810 | 3569773.9 | Evaluare tehnică- 2 ofertanți termen evaluare 21.11.2024 | Contract de finanţare nr. 692/F/GES/19.12.2023 | 31.12.2024
5 | Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană a oraşului Sărmaşu şi asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reâncărcare vehicule electrice | PNRR | 1265133.9 | 1505509.34 | Semnat contract servicii nr.105/12.09.2023 | Contract de finanţare nr.131666/19.12.2022 | 21.11.2025
6 | Autobuze electrice -Mobilitate urbană durabilă în oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş | PNRR | 4784864.4 | 5693988.64 | Licitatie SEAP- termen depunere oferte 06.09.2024 | Contract de finanţare nr.135447/19.12.2022 | 29.11.2025
7 | Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuinţe din oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş, pentru tranziţia către un fond construit rezilient şi verde | PNRR | 4597919.94 | 5471524.73 | Semnat contract lucrări nr.17/22.04.2024 | Contract de finanţare nr.145915/22.12.2022 | 22.12.2025
8 | Renovarea energetică aprofundată a blocurilor de locuinţe din oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş, pentru tranziţia către un fond construit rezilient şi verde | PNRR | 7686672.98 | 9147140.85 | Semnat contract lucrări nr.8/02.04.2024 | Contract de finanţare nr.145576/22.12.2022 | 22.12.2025
9 | Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a oraşului Sărmaşu | PNRR | 2458617.9 | 2925755.3 | Achiziții în derulare | Contract de finanţare nr.1422/05.01.2023 | 04.01.2026
10 | Extindere reţele de canalizare în localităţile Balda, Sărmăşel, Sărmăşel Gară şi Sărmaşu, oraş Sărmaşu, judeţul Mureş | PNRR | 34253745.75 | 40703893.58 | Licitatie SEAP-Documentație atribuire in verificare | Contract de finanţare nr. C1 /10012200033/27.05. 2024 | 30.06.2026
11 | Dezvoltarea , modernizarea şi completarea sistemului management integrat al deşeurilor oraşului Sărmaşu prin înfiinţarea eco-insulelor supraterane | PNRR | 68873 | 81958.87 | Achiziție centralizată - incheiat contract subsecvent nr.49/02.08.2024 | Contract de finanţare nr. C3 /I1B0122000178/10.03. 2023 | 31.12.2024
12 | Reabilitarea moderată a clădirii Primăriei oraşului Sărmaşu, judeţul Mureş | PNRR | 1901737.46 | 2.263.067,58 | Licitație SEAP | Contract de finanţare nr.8962/24.01.2023 | 23.01.2026
13 | Retehnologizare Staţie de epurare oraş Sărmaşu, judeţul Mureş | PNI "Anghel Saligny" | 6674348.54 | 7933146.88 | proiect tehnic în execuție | Contract de finanţare nr.3391/21.03.2024 | 30.06.2026
14 | Modernizare drum de legătură în localitatea Sărmaşu între DJ 151 şi limita judeţului Mureş | PNI "Anghel Saligny" | 4611816.64 | 5488061.8 | Semnat contract lucrări nr.31/04.06.2024 | Contract de finanţare nr.2111/21.08.2023 | 31.12.2026
15 | Dotarea cu mobilier materiale didactice si echipament digitale a liceului teoretic Samuil Micu din Orasul Sarmasu | PNRR | 2798264.81 | 3329935.12 | Evaluare tehnică - 2 ofertanți termen evaluare 28..08.2024 | Contract de finanţare nr. 7796/31.08.2023 | 31.12.2024
16 | Stație de reincarcare pentru autovehicule electrice oras Sărmașu | AFM | 159236.25 | 189491.14 | proiect tehnic în execuție | Contract de finanţare nr. 86/GES/20.02.2024 | 31.12.2026