## Situatie proiecte iulie 2023
SITUAŢIA PROIECTELOR DERULATE LA NIVELUL UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN JUDEŢUL MUREŞ
Nr. crt. | Denumirea proiectului | COD PROIECT | Denumirea programului de finanţare | Consultant Cerere finanțare | Contract consultanță | Valoarea proiectului | Stadiul de realizare al proiectului | Termenul de finalizare | Ofertă management proiect | Valoare ofertă (valoare cu TVA) | Responsabil proiect/Dispoziție numire | Stadiu %
1 | Construire locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, în oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş | C10-I.2-170 | PNRR | S.C. MEDIA MARKETING S.R.L. | 45/27.05.2022 | 4336209.52 | Contract de finanţare nr. 138498/08.12.2022 | 15.02.2026 | 1911/27.02.2023 | 53.550,00 | Muntean Ionela 105/21.02.2023 | 25%
2 | Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană a oraşului Sărmaşu şi asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reâncărcare vehicule electrice | C10-I.4-199 | PNRR | S.C. RESPECT VALOARE SOLUTII S.R.L. | 43/13.05.2022 | 1505509.34 | Contract de finanţare nr. 131666/10244/ 19.12.2022 | 21.11.2025 | 1130/07.02.2023 | 23.800,00 | Kelemen Ioan Alexandru 104/16.02.2023 | 25%
3 | Mobilitate urbană durabilă în oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş | C10-I1.1-204 | PNRR | S.C. MEDIA MARKETING S.R.L. | 45/27.05.2022 | 5693988.64 | Contract de finanţare nr. 135447/10234/ 19.12.2022 | 29.11.2025 | 1913/27.02.2023 | 41.650,00 | Ciolomic Nașca Elena 95/16.02.2023 | 30%
4 | Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuinţe din oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş, pentru tranziţia către un fond construit rezilient şi verde | C5-A3.1-282 | PNRR | S.C. MEDIA MARKETING S.R.L. | 24/07.04.2022 | 5471524.73 | Contract de finanţare nr. 145915/22.12.2022 | 22.11.2025 | 662/25.01.2023 | 53.550,00 | Preda Corina 53/18.01.2023 | 25%
5 | Renovarea energetică aprofundată a blocurilor de locuinţe din oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş, pentru tranziţia către un fond construit rezilient şi verde | C5-A3.2-36 | PNRR | S.C. MEDIA MARKETING S.R.L. | 24.07.04.2022 | 9147140.85 | Contract de finanţare nr. 145576/22.12.2022 | 22.12.2025 | 663/25.01.2023 | 59.500,00 | Preda Corina 52/18.01.2023 | 25%
6 | Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC a oraşului Sărmaşu | C10-I1.2-759 | PNRR | S.C. RESPECT VALOARE SOLUTII S.R.L. | 19/05.04.2022 | 2458617.9 | Contract de finanţare nr. 1422/05.01.2023 | 04.01.2026 | 1516/16.02.2023 | 75.000,00 | Orha Elena Maria 106/21.02.2023 | 25%
7 | Construire Centru comunitar integrat în oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş |  | PNRR | S.C. TOTAL VECTOR ADVISORY S.R.L. | 94/08.12.2022 | 1160034.43 | Proiect aprobat |  |  |  | Orha Elena Maria | 10%
8 | Extindere reţele de canalizare în localităţile Balda, Sărmăşel, Sărmăşel Gară şi Sărmaşu, oraş Sărmaşu, judeţul Mureş |  | PNRR | S.C. MEDIA MARKETING S.R.L. | 92/16.11.2022 | 40703893.58 | Proiect în evaluare |  |  |  | Kelemen Ioan Alexandru | 10%
9 | Dezvoltarea , modernizarea şi completarea sistemului management integrat al deşeurilor oraşului Sărmaşu prin înfiinţarea eco-insulelor supraterane |  | PNRR | S.C. RESPECT VALOARE SOLUTII S.R.L. |  | 58542.05 | Contract de finanţare nr. 2250/10.03.2023 | 2024-12-31 | 43/21.04.2023 | 5000 | Oprea Cristian 382/04.04.2023 | 30%
10 | Reabilitarea moderată a clădirii Primăriei oraşului Sărmaşu, judeţul Mureş |  | PNRR | S.C. MEDIA MARKETING S.R.L. | 45/27.05.2022 | 1901737.46 | Contract de finanţare nr. 8962/24.01.2023 | 23.01.2026 | 1912/27.02.2023 | 35.700,00 | Sărac Gelu Florin 107/21.02.2023 | 25%
11 | Retehnologizare Staţie de epurare oraş Sărmaşu, judeţul Mureş |  | PNI "Anghel Saligny" | S.C. MEDIA MARKETING S.R.L. |  | 7955644.25 | Proiect aprobat |  |  |  |  | 20%
12 | Modernizare drum de legătură în localitatea Sărmaşu între DJ 151 şi limita judeţului Mureş |  | PNI "Anghel Saligny" | S.C. MEDIA MARKETING S.R.L. | Contract elaborare DALI - 82/26.09.2022 | 5488081.55 | Proiect aprobat |  |  |  |  | 20%